## Task_Table1
Name | Duration | Start_Date | Finish_Date | Predecessors | Resource_Names
برنامه زمانبندی طراحی، تامین،ساخت، نصب پروژه الماس | 712 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 14 February 2028 05:00 ب.ظ
فعالیت های کلی پروژه | 30 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 15 March 2026 05:00 ب.ظ
موارد قراردادی و مالی | 0 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 14 February 2026 08:00 ق.ظ
شروع | 0 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 14 February 2026 08:00 ق.ظ
ابلاغ قرارداد | 0 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 4
ابلاغ نقشه های معماری ،سازه ، تاسیسات توسط کارفرما | 0 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 5
تحویل بنچ مارک و صفحه مختصات و نقشه utm | 0 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 5
تحویل کارگاه | 0 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 5
مرحله اول پیش پرداخت | 0 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 4;5
تجهیز کارگاه | 30 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 15 March 2026 05:00 ب.ظ
تجهیز دفتر نیرو های مهندسی | 30 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 15 March 2026 05:00 ب.ظ | 8;9 | کارگر ساده جهت تجهیز[200%]
کارگر ساده جهت تجهیز |  | Sat 14/02/26 | Sun 15/03/26 |  | کارگر ساده جهت تجهیز
تجهیز محل اسکان نیرو های کارگری | 30 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 15 March 2026 05:00 ب.ظ | 8;9 | کارگر ساده جهت تجهیز[200%]
کارگر ساده جهت تجهیز |  | Sat 14/02/26 | Sun 15/03/26 |  | کارگر ساده جهت تجهیز
تجهیز محل انبار مصالح | 15 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 28 February 2026 05:00 ب.ظ | 8;9 | کارگر ساده جهت تجهیز[200%]
کارگر ساده جهت تجهیز |  | Sat 14/02/26 | Sat 28/02/26 |  | کارگر ساده جهت تجهیز
بخش یونیتایز | 704.5 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 07 February 2028 12:00 ب.ظ
مهندسی کلیه بخش یونیتایز | 162 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 02 August 2026 05:00 ب.ظ
مهندسی کلی بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 33 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 18 March 2026 05:00 ب.ظ
بررسی مغایرت نقشه های ابلاغی و همچنین مطابقت با اسناد مناقصه و ارائه گزارش مغایرت های بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 21 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 06 March 2026 05:00 ب.ظ | 9;6 | نیروی مهندسی[300%]
نیروی مهندسی |  | Sat 14/02/26 | Fri 06/03/26 |  | نیروی مهندسی
اخد تاییدیه و تعیین تکلیف درخصوص مغایرت های نقشه های ابلاغی بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 3 days | 07 March 2026 08:00 ق.ظ | 09 March 2026 05:00 ب.ظ | 17
اخذ تاییدات مربوط به رنگ پروفیل آلومینیومی، یراق آلات و اکسسوار نمای یونیتایز بلوک A,B,C,E | 0 days | 09 March 2026 05:00 ب.ظ | 09 March 2026 05:00 ب.ظ | 18;9;5
ابلاغ تاییدیه کمیته نما توسط کارفرما به همراه کانسپت اصلی نمای بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 0 days | 06 March 2026 05:00 ب.ظ | 06 March 2026 05:00 ب.ظ | 17
برآورد متریال و سفارش گذاری اولیه نمای یونیتایز بلوک A,B,C,E | 10 days | 07 March 2026 08:00 ق.ظ | 16 March 2026 05:00 ب.ظ | 17;20 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Sat 07/03/26 | Mon 16/03/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه متریال و سفارش گذاری اولیه نمای یونیتایز بلوک A,B,C,E | 1 day | 17 March 2026 08:00 ق.ظ | 17 March 2026 05:00 ب.ظ | 21
مرحله دوم پیش پرداخت | 0 days | 18 March 2026 05:00 ب.ظ | 18 March 2026 05:00 ب.ظ | 22FS+1d
مهندسی و نقشه برداری بخش یونیتایز بلوک E | 99 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 31 May 2026 05:00 ب.ظ
آماده سازی جبهه کاری جهت نقشه برداری بلوک (بلوک E) | 0 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 5;8;9;7
نقشه برداری ازبیلت و تهیه صفحات بحران پیشنهادی بلوک E | 20 days | 21 February 2026 08:00 ق.ظ | 12 March 2026 05:00 ب.ظ | 25;9;11SS+7d;12SS+7d;13SS+7d;6 | اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده)[400%]
اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده) |  | Sat 21/02/26 | Thu 12/03/26 |  | اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده)
تحلیل و ارائه گزارش انحرافات احتمالی سازه بلوک E | 3 days | 13 March 2026 08:00 ق.ظ | 15 March 2026 05:00 ب.ظ | 26 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Fri 13/03/26 | Sun 15/03/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه نقشه برداری ازبیلت ، صفحه بحران نما و انحرافات سازه بلوک E | 2 days | 16 March 2026 08:00 ق.ظ | 17 March 2026 05:00 ب.ظ | 27
تهیه نقشه های مدول بندی اولیه بخش یونیتایز بلوک E | 7 days | 17 March 2026 08:00 ق.ظ | 28 March 2026 05:00 ب.ظ | 18;21;20 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Tue 17/03/26 | Sat 28/03/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه نقشه های مدول بندی اولیه بخش یونیتایز بلوک E | 2 days | 29 March 2026 08:00 ق.ظ | 30 March 2026 05:00 ب.ظ | 29
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E | 13 days | 31 March 2026 08:00 ق.ظ | 15 April 2026 05:00 ب.ظ | 28;30;9;11;18;19;20 | محاسب
محاسب |  | Tue 31/03/26 | Wed 15/04/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E | 2 days | 16 April 2026 08:00 ق.ظ | 17 April 2026 05:00 ب.ظ | 31
انجام محاسبات و تهیه دفترچه پروفیل یونیت بلوک E | 11 days | 16 April 2026 08:00 ق.ظ | 26 April 2026 05:00 ب.ظ | 28;30;11;18;20;31 | محاسب
محاسب |  | Thu 16/04/26 | Sun 26/04/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه پروفیل یونیت بلوک E | 2 days | 27 April 2026 08:00 ق.ظ | 28 April 2026 05:00 ب.ظ | 33
انجام محاسبات و تهیه دفترچه شیشه یونیت بلوک E | 5 days | 29 April 2026 08:00 ق.ظ | 03 May 2026 05:00 ب.ظ | 34 | محاسب
محاسب |  | Wed 29/04/26 | Sun 03/05/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه شیشه یونیت بلوک E | 2 days | 04 May 2026 08:00 ق.ظ | 05 May 2026 05:00 ب.ظ | 35
انجام محاسبات و تهیه دفترچه متریال غیرشیشه ای یونیت بلوک E | 5 days | 04 May 2026 08:00 ق.ظ | 08 May 2026 05:00 ب.ظ | 35 | محاسب
محاسب |  | Mon 04/05/26 | Fri 08/05/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه متریال غیرشیشه ای یونیت بلوک E | 2 days | 09 May 2026 08:00 ق.ظ | 10 May 2026 05:00 ب.ظ | 37
تطبیق مدول بندی و خط اولیه با برداشت ازبیلت نقشه برداری و تهیه خط نما و مدول بندی نمای یونیتایز بلوک E | 12 days | 11 May 2026 08:00 ق.ظ | 22 May 2026 05:00 ب.ظ | 28;32;18;20;38;34;36 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Mon 11/05/26 | Fri 22/05/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه خط نما و مدول بندی نمای بخش یونیتایز پروژه بلوک E | 2 days | 23 May 2026 08:00 ق.ظ | 24 May 2026 05:00 ب.ظ | 39
تهیه جنرال دتایل بخش یونیتایز بلوک E | 5 days | 25 May 2026 08:00 ق.ظ | 29 May 2026 05:00 ب.ظ | 40 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Mon 25/05/26 | Fri 29/05/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه جنرال دتایل بخش یونیتایز بلوک E | 2 days | 30 May 2026 08:00 ق.ظ | 31 May 2026 05:00 ب.ظ | 41
مهندسی و نقشه برداری بخش یونیتایز بلوک A,B,C | 139 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 10 July 2026 05:00 ب.ظ
آماده سازی جبهه کاری جهت نقشه برداری بلوک (بلوک A,B,C) | 0 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 5;8;9;7
نقشه برداری ازبیلت و تهیه صفحات بحران پیشنهادی بلوک A,B,C | 30 days | 13 March 2026 08:00 ق.ظ | 19 April 2026 05:00 ب.ظ | 26;44 | اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده)[400%]
اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده) |  | Fri 13/03/26 | Sun 19/04/26 |  | اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده)
تحلیل و ارائه گزارش انحرافات احتمالی سازه بلوک A,B,C | 4 days | 20 April 2026 08:00 ق.ظ | 23 April 2026 05:00 ب.ظ | 45;27 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Mon 20/04/26 | Thu 23/04/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه نقشه برداری ازبیلت ، صفحه بحران نما و انحرافات سازه بلوک A,B,C | 2 days | 24 April 2026 08:00 ق.ظ | 25 April 2026 05:00 ب.ظ | 46;28
تهیه نقشه های مدول بندی اولیه بخش یونیتایز بلوک A,B,C | 12 days | 24 April 2026 08:00 ق.ظ | 05 May 2026 05:00 ب.ظ | 18;21;20;29;46 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Fri 24/04/26 | Tue 05/05/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه نقشه های مدول بندی اولیه بخش یونیتایز بلوک A,B,C | 3 days | 06 May 2026 08:00 ق.ظ | 08 May 2026 05:00 ب.ظ | 48
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A,B,C | 15 days | 09 May 2026 08:00 ق.ظ | 23 May 2026 05:00 ب.ظ | 47;49;31;37 | محاسب
محاسب |  | Sat 09/05/26 | Sat 23/05/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A,B,C | 2 days | 24 May 2026 08:00 ق.ظ | 25 May 2026 05:00 ب.ظ | 50
انجام محاسبات و تهیه دفترچه پروفیل یونیت بلوک A,B,C | 9 days | 24 May 2026 08:00 ق.ظ | 01 June 2026 05:00 ب.ظ | 47;49;50;9;11;18;20 | محاسب
محاسب |  | Sun 24/05/26 | Mon 01/06/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه پروفیل یونیت بلوک A,B,C | 2 days | 02 June 2026 08:00 ق.ظ | 03 June 2026 05:00 ب.ظ | 52
انجام محاسبات و تهیه دفترچه شیشه یونیت بلوک A,B,C | 5 days | 04 June 2026 08:00 ق.ظ | 08 June 2026 05:00 ب.ظ | 53 | محاسب
محاسب |  | Thu 04/06/26 | Mon 08/06/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه شیشه یونیت بلوک A,B,C | 2 days | 09 June 2026 08:00 ق.ظ | 10 June 2026 05:00 ب.ظ | 54;42
انجام محاسبات و تهیه دفترچه متریال غیرشیشه ای یونیت بلوک A,B,C | 5 days | 09 June 2026 08:00 ق.ظ | 13 June 2026 05:00 ب.ظ | 54 | محاسب
محاسب |  | Tue 09/06/26 | Sat 13/06/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه متریال غیرشیشه ای یونیت بلوک A,B,C | 2 days | 14 June 2026 08:00 ق.ظ | 15 June 2026 05:00 ب.ظ | 56
تطبیق مدول بندی و خط اولیه با برداشت ازبیلت نقشه برداری و تهیه خط نما و مدول بندی نمای یونیتایز بلوک A,B,C | 14 days | 16 June 2026 08:00 ق.ظ | 29 June 2026 05:00 ب.ظ | 47;51;18;20;39;38;57;55;53;40 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Tue 16/06/26 | Mon 29/06/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه خط نما و مدول بندی نمای بخش یونیتایز پروژه بلوک A,B,C | 2 days | 30 June 2026 08:00 ق.ظ | 01 July 2026 05:00 ب.ظ | 58
تهیه جنرال دتایل بخش یونیتایز بلوک A,B,C | 7 days | 02 July 2026 08:00 ق.ظ | 08 July 2026 05:00 ب.ظ | 59;20;41;51;53;55;57 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Thu 02/07/26 | Wed 08/07/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه جنرال دتایل بخش یونیتایز بلوک A,B,C | 2 days | 09 July 2026 08:00 ق.ظ | 10 July 2026 05:00 ب.ظ | 60
آزمایشات مربوط به نمای یونیتایز در مرکز تست | 77 days | 06 May 2026 08:00 ق.ظ | 21 July 2026 05:00 ب.ظ
ارائه روش و استانداردهای تست و نقشه های اولیه | 6 days | 06 May 2026 08:00 ق.ظ | 11 May 2026 05:00 ب.ظ | 48 | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Wed 06/05/26 | Mon 11/05/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه روش و استانداردهای تست و نقشه های اولیه | 2 days | 12 May 2026 08:00 ق.ظ | 13 May 2026 05:00 ب.ظ | 63
تهیه و ارائه Method Statement | 15 days | 14 May 2026 08:00 ق.ظ | 28 May 2026 05:00 ب.ظ | 64 | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Thu 14/05/26 | Thu 28/05/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه Method Statement | 7 days | 29 May 2026 08:00 ق.ظ | 04 June 2026 05:00 ب.ظ | 65
تهیه متریال نمونه | 14 days | 16 June 2026 08:00 ق.ظ | 29 June 2026 05:00 ب.ظ | 66;19;32;42;40;51;38;57;53;55
ساخت و حمل نمونه | 10 days | 30 June 2026 08:00 ق.ظ | 09 July 2026 05:00 ب.ظ | 67;39FS-8d | اکیپ ساخت نمونه (7 نفر کارگر)
اکیپ ساخت نمونه (7 نفر کارگر) |  | Tue 30/06/26 | Thu 09/07/26 |  | اکیپ ساخت نمونه (7 نفر کارگر)
انجام آزمایشات مربوط به نما در مرکز تست | 10 days | 10 July 2026 08:00 ق.ظ | 19 July 2026 05:00 ب.ظ | 68
تایید آزمایشات مربوط به نما توسط کارفرما | 2 days | 20 July 2026 08:00 ق.ظ | 21 July 2026 05:00 ب.ظ | 69
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 32 days | 02 July 2026 08:00 ق.ظ | 02 August 2026 05:00 ب.ظ
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی پروفیل آلومینیومی و اکسسوار بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 3 days | 22 July 2026 08:00 ق.ظ | 24 July 2026 05:00 ب.ظ | 9;70;19;40;42;38 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Wed 22/07/26 | Fri 24/07/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 17 days | 02 July 2026 08:00 ق.ظ | 18 July 2026 05:00 ب.ظ | 9;32;40;42;61FS-10d;59 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Thu 02/07/26 | Sat 18/07/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی شیشه بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 3 days | 25 July 2026 08:00 ق.ظ | 27 July 2026 05:00 ب.ظ | 9;72;40;42;38 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Sat 25/07/26 | Mon 27/07/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی سرامیک یونیتایز بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 3 days | 28 July 2026 08:00 ق.ظ | 30 July 2026 05:00 ب.ظ | 9;74;40;42 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Tue 28/07/26 | Thu 30/07/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی ملحقات بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 3 days | 31 July 2026 08:00 ق.ظ | 02 August 2026 05:00 ب.ظ | 9;75;40;42 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Fri 31/07/26 | Sun 02/08/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی متریال مربوط به دودبند و حریق بند و بخاربند بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 3 days | 19 July 2026 08:00 ق.ظ | 21 July 2026 05:00 ب.ظ | 9;40;42;73 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Sun 19/07/26 | Tue 21/07/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی بازشو های داخل نمای یونیتایز به همراه یراق آلات و اکسسوار بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 3 days | 22 July 2026 08:00 ق.ظ | 24 July 2026 05:00 ب.ظ | 9;77;40;42 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Wed 22/07/26 | Fri 24/07/26 |  | نیروی مهندسی
تامین کلیه بخش یونیتایز | 540 days | 19 March 2026 08:00 ق.ظ | 28 September 2027 05:00 ب.ظ
تهیه و تامین بیلت آلومینیومی، جام شیشه و سرامیک های نمای یونیتایز پروژه | 30 days | 19 March 2026 08:00 ق.ظ | 25 April 2026 05:00 ب.ظ | 23
مرحله سوم پیش پرداخت | 0 days | 26 April 2026 05:00 ب.ظ | 26 April 2026 05:00 ب.ظ | 80FS+1d
تهیه و تامین زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 350 days | 09 July 2026 08:00 ق.ظ | 04 July 2027 05:00 ب.ظ | 73SS+7d;81
اکسترود،ایجینگ و رنگ آمیزی پروفیل آلومینیومی و اکسسوار بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 470 days | 05 June 2026 08:00 ق.ظ | 28 September 2027 05:00 ب.ظ | 81;66;53;34
فرایند برش، دوجداره سازی و سکوریت شیشه بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 290 days | 28 July 2026 08:00 ق.ظ | 22 May 2027 05:00 ب.ظ | 74;81
برشکاری و مسلح سازی سرامیک یونیتایز بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 315 days | 31 July 2026 08:00 ق.ظ | 21 June 2027 05:00 ب.ظ | 75;81
تهیه و تامین متریال مربوط به دودبند و حریق بند و بخاربند بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 260 days | 22 July 2026 08:00 ق.ظ | 16 April 2027 05:00 ب.ظ | 77;81
تهیه و تامین بازشو های داخل نمای یونیتایز به همراه یراق آلات و اکسسوار بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E | 200 days | 25 July 2026 08:00 ق.ظ | 09 February 2027 05:00 ب.ظ | 78;81
ساخت،حمل و نصب اولویت اول(بلوک E) | 385 days | 01 June 2026 08:00 ق.ظ | 01 July 2027 05:00 ب.ظ
تهیه نقشه های شاپ بخش یونیتایز بلوک E | 37 days | 01 June 2026 08:00 ق.ظ | 07 July 2026 05:00 ب.ظ
تهیه آلبوم ( نما گسترده، مقاطع، وال سکشن و پلان) بخش یونیتایز بلوک E | 32 days | 01 June 2026 08:00 ق.ظ | 02 July 2026 05:00 ب.ظ | 32;42;38 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Mon 01/06/26 | Thu 02/07/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه آلبوم بخش یونیتایز بلوک E | 5 days | 03 July 2026 08:00 ق.ظ | 07 July 2026 05:00 ب.ظ | 90
ساخت متریال مربوط به نمای بخش یونیتایز بلوک E | 226 days | 23 July 2026 08:00 ق.ظ | 05 March 2027 05:00 ب.ظ
ساخت زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E | 200 days | 23 July 2026 08:00 ق.ظ | 07 February 2027 05:00 ب.ظ | 82SS+14d;91
ساخت یونیت های بلوک E | 214 days | 04 August 2026 08:00 ق.ظ | 05 March 2027 05:00 ب.ظ
ساخت یونیت های بلوک E طبقه دوم | 14 days | 04 August 2026 08:00 ق.ظ | 17 August 2026 05:00 ب.ظ | 91FS+12d;70FS+11d;83SS+57d;84SS+4d;85SS+2d;86SS+13d;87SS+9d | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Tue 04/08/26 | Mon 17/08/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Tue 04/08/26 | Mon 17/08/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه سوم | 8 days | 18 August 2026 08:00 ق.ظ | 25 August 2026 05:00 ب.ظ | 95 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Tue 18/08/26 | Tue 25/08/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Tue 18/08/26 | Tue 25/08/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه چهارم | 8 days | 26 August 2026 08:00 ق.ظ | 02 September 2026 05:00 ب.ظ | 96 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Wed 26/08/26 | Wed 02/09/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Wed 26/08/26 | Wed 02/09/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه پنجم | 8 days | 03 September 2026 08:00 ق.ظ | 10 September 2026 05:00 ب.ظ | 97 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Thu 03/09/26 | Thu 10/09/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Thu 03/09/26 | Thu 10/09/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه ششم | 8 days | 11 September 2026 08:00 ق.ظ | 18 September 2026 05:00 ب.ظ | 98 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Fri 11/09/26 | Fri 18/09/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Fri 11/09/26 | Fri 18/09/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هفتم | 8 days | 19 September 2026 08:00 ق.ظ | 26 September 2026 05:00 ب.ظ | 99 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sat 19/09/26 | Sat 26/09/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sat 19/09/26 | Sat 26/09/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هشتم | 8 days | 27 September 2026 08:00 ق.ظ | 04 October 2026 05:00 ب.ظ | 100 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sun 27/09/26 | Sun 04/10/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sun 27/09/26 | Sun 04/10/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه نهم | 8 days | 05 October 2026 08:00 ق.ظ | 12 October 2026 05:00 ب.ظ | 101 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Mon 05/10/26 | Mon 12/10/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Mon 05/10/26 | Mon 12/10/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه دهم | 8 days | 13 October 2026 08:00 ق.ظ | 20 October 2026 05:00 ب.ظ | 102 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Tue 13/10/26 | Tue 20/10/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Tue 13/10/26 | Tue 20/10/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه یازدهم | 8 days | 21 October 2026 08:00 ق.ظ | 28 October 2026 05:00 ب.ظ | 103 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Wed 21/10/26 | Wed 28/10/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Wed 21/10/26 | Wed 28/10/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه دوازدهم | 8 days | 29 October 2026 08:00 ق.ظ | 05 November 2026 05:00 ب.ظ | 104 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Thu 29/10/26 | Thu 05/11/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Thu 29/10/26 | Thu 05/11/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه سیزدهم | 8 days | 06 November 2026 08:00 ق.ظ | 13 November 2026 05:00 ب.ظ | 105 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Fri 06/11/26 | Fri 13/11/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Fri 06/11/26 | Fri 13/11/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه چهاردهم | 8 days | 14 November 2026 08:00 ق.ظ | 21 November 2026 05:00 ب.ظ | 106 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sat 14/11/26 | Sat 21/11/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sat 14/11/26 | Sat 21/11/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه پانزدهم | 8 days | 22 November 2026 08:00 ق.ظ | 29 November 2026 05:00 ب.ظ | 107 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sun 22/11/26 | Sun 29/11/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sun 22/11/26 | Sun 29/11/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه شانزدهم | 8 days | 30 November 2026 08:00 ق.ظ | 07 December 2026 05:00 ب.ظ | 108 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Mon 30/11/26 | Mon 07/12/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Mon 30/11/26 | Mon 07/12/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هفدهم | 8 days | 08 December 2026 08:00 ق.ظ | 15 December 2026 05:00 ب.ظ | 109 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Tue 08/12/26 | Tue 15/12/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Tue 08/12/26 | Tue 15/12/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هجدهم | 8 days | 16 December 2026 08:00 ق.ظ | 23 December 2026 05:00 ب.ظ | 110 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Wed 16/12/26 | Wed 23/12/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Wed 16/12/26 | Wed 23/12/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه نوزدهم | 8 days | 24 December 2026 08:00 ق.ظ | 31 December 2026 05:00 ب.ظ | 111 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Thu 24/12/26 | Thu 31/12/26 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Thu 24/12/26 | Thu 31/12/26 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیستم | 8 days | 01 January 2027 08:00 ق.ظ | 08 January 2027 05:00 ب.ظ | 112 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Fri 01/01/27 | Fri 08/01/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Fri 01/01/27 | Fri 08/01/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و یکم | 8 days | 09 January 2027 08:00 ق.ظ | 16 January 2027 05:00 ب.ظ | 113 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sat 09/01/27 | Sat 16/01/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sat 09/01/27 | Sat 16/01/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و دوم | 8 days | 17 January 2027 08:00 ق.ظ | 24 January 2027 05:00 ب.ظ | 114 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sun 17/01/27 | Sun 24/01/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sun 17/01/27 | Sun 24/01/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و سوم | 8 days | 25 January 2027 08:00 ق.ظ | 01 February 2027 05:00 ب.ظ | 115 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Mon 25/01/27 | Mon 01/02/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Mon 25/01/27 | Mon 01/02/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و چهارم | 8 days | 02 February 2027 08:00 ق.ظ | 09 February 2027 05:00 ب.ظ | 116 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Tue 02/02/27 | Tue 09/02/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Tue 02/02/27 | Tue 09/02/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و پنجم | 8 days | 10 February 2027 08:00 ق.ظ | 17 February 2027 05:00 ب.ظ | 117 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Wed 10/02/27 | Wed 17/02/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Wed 10/02/27 | Wed 17/02/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و ششم | 8 days | 18 February 2027 08:00 ق.ظ | 25 February 2027 05:00 ب.ظ | 118 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Thu 18/02/27 | Thu 25/02/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Thu 18/02/27 | Thu 25/02/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و هفتم | 8 days | 26 February 2027 08:00 ق.ظ | 05 March 2027 05:00 ب.ظ | 119 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Fri 26/02/27 | Fri 05/03/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Fri 26/02/27 | Fri 05/03/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
حمل یونیت های بلوک E | 214 days | 18 August 2026 08:00 ق.ظ | 26 March 2027 05:00 ب.ظ
حمل یونیت های بلوک E طبقه دوم | 14 days | 18 August 2026 08:00 ق.ظ | 31 August 2026 05:00 ب.ظ | 95 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 18/08/26 | Mon 31/08/26 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه سوم | 8 days | 01 September 2026 08:00 ق.ظ | 08 September 2026 05:00 ب.ظ | 96;122 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 01/09/26 | Tue 08/09/26 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه چهارم | 8 days | 09 September 2026 08:00 ق.ظ | 16 September 2026 05:00 ب.ظ | 97;123 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Wed 09/09/26 | Wed 16/09/26 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه پنجم | 8 days | 17 September 2026 08:00 ق.ظ | 24 September 2026 05:00 ب.ظ | 98;124 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Thu 17/09/26 | Thu 24/09/26 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه ششم | 8 days | 25 September 2026 08:00 ق.ظ | 02 October 2026 05:00 ب.ظ | 99;125 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Fri 25/09/26 | Fri 02/10/26 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه هفتم | 8 days | 03 October 2026 08:00 ق.ظ | 10 October 2026 05:00 ب.ظ | 100;126 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sat 03/10/26 | Sat 10/10/26 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه هشتم | 8 days | 11 October 2026 08:00 ق.ظ | 18 October 2026 05:00 ب.ظ | 101;127 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sun 11/10/26 | Sun 18/10/26 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه نهم | 8 days | 19 October 2026 08:00 ق.ظ | 26 October 2026 05:00 ب.ظ | 102;128 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Mon 19/10/26 | Mon 26/10/26 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه دهم | 8 days | 27 October 2026 08:00 ق.ظ | 03 November 2026 05:00 ب.ظ | 103;129 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 27/10/26 | Tue 03/11/26 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه یازدهم | 8 days | 04 November 2026 08:00 ق.ظ | 11 November 2026 05:00 ب.ظ | 104;130 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Wed 04/11/26 | Wed 11/11/26 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه دوازدهم | 8 days | 12 November 2026 08:00 ق.ظ | 19 November 2026 05:00 ب.ظ | 105;131 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Thu 12/11/26 | Thu 19/11/26 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه سیزدهم | 8 days | 20 November 2026 08:00 ق.ظ | 27 November 2026 05:00 ب.ظ | 106;132 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Fri 20/11/26 | Fri 27/11/26 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه چهاردهم | 8 days | 28 November 2026 08:00 ق.ظ | 05 December 2026 05:00 ب.ظ | 107;133 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sat 28/11/26 | Sat 05/12/26 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه پانزدهم | 8 days | 06 December 2026 08:00 ق.ظ | 13 December 2026 05:00 ب.ظ | 108;134 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sun 06/12/26 | Sun 13/12/26 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه شانزدهم | 8 days | 14 December 2026 08:00 ق.ظ | 21 December 2026 05:00 ب.ظ | 109;135 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Mon 14/12/26 | Mon 21/12/26 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه هفدهم | 8 days | 22 December 2026 08:00 ق.ظ | 29 December 2026 05:00 ب.ظ | 110;136 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 22/12/26 | Tue 29/12/26 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه هجدهم | 8 days | 30 December 2026 08:00 ق.ظ | 06 January 2027 05:00 ب.ظ | 111;137 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Wed 30/12/26 | Wed 06/01/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه نوزدهم | 8 days | 07 January 2027 08:00 ق.ظ | 14 January 2027 05:00 ب.ظ | 112;138 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Thu 07/01/27 | Thu 14/01/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیستم | 8 days | 15 January 2027 08:00 ق.ظ | 22 January 2027 05:00 ب.ظ | 113;139 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Fri 15/01/27 | Fri 22/01/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و یکم | 8 days | 23 January 2027 08:00 ق.ظ | 30 January 2027 05:00 ب.ظ | 114;140 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sat 23/01/27 | Sat 30/01/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و دوم | 8 days | 31 January 2027 08:00 ق.ظ | 07 February 2027 05:00 ب.ظ | 115;141 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sun 31/01/27 | Sun 07/02/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و سوم | 8 days | 08 February 2027 08:00 ق.ظ | 15 February 2027 05:00 ب.ظ | 116;142 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Mon 08/02/27 | Mon 15/02/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و چهارم | 8 days | 16 February 2027 08:00 ق.ظ | 23 February 2027 05:00 ب.ظ | 117;143 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 16/02/27 | Tue 23/02/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و پنجم | 8 days | 24 February 2027 08:00 ق.ظ | 03 March 2027 05:00 ب.ظ | 118;144 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Wed 24/02/27 | Wed 03/03/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و ششم | 8 days | 04 March 2027 08:00 ق.ظ | 13 March 2027 05:00 ب.ظ | 119;145 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Thu 04/03/27 | Sat 13/03/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و هفتم | 8 days | 14 March 2027 08:00 ق.ظ | 26 March 2027 05:00 ب.ظ | 120;146 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sun 14/03/27 | Fri 26/03/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
نصب نمای بخش یونیتایز بلوک E | 348 days | 07 July 2026 05:00 ب.ظ | 01 July 2027 05:00 ب.ظ
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E | 245 days | 07 July 2026 05:00 ب.ظ | 11 March 2027 05:00 ب.ظ
تحویل اسکلت و آماده سازی جبهه های کاری جهت آغاز عملیات اجرایی | 0 days | 07 July 2026 05:00 ب.ظ | 07 July 2026 05:00 ب.ظ | 91
کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب E | 20 days | 08 July 2026 08:00 ق.ظ | 27 July 2026 05:00 ب.ظ | 150 | اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده)
اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده) |  | Wed 08/07/26 | Mon 27/07/26 |  | اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده)
تحلیل و ارائه گزارش کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب بلوک E | 6 days | 28 July 2026 08:00 ق.ظ | 02 August 2026 05:00 ب.ظ | 151 | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Tue 28/07/26 | Sun 02/08/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب و تعیین و تکلیف مغایرت ها در بلوک E | 3 days | 03 August 2026 08:00 ق.ظ | 05 August 2026 05:00 ب.ظ | 152
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه دوم | 16 days | 06 August 2026 08:00 ق.ظ | 21 August 2026 05:00 ب.ظ | 93SS+14d;153 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Thu 06/08/26 | Fri 21/08/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه سوم | 8 days | 22 August 2026 08:00 ق.ظ | 29 August 2026 05:00 ب.ظ | 154 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sat 22/08/26 | Sat 29/08/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه چهارم | 8 days | 30 August 2026 08:00 ق.ظ | 06 September 2026 05:00 ب.ظ | 155 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 30/08/26 | Sun 06/09/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه پنجم | 8 days | 07 September 2026 08:00 ق.ظ | 14 September 2026 05:00 ب.ظ | 156 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Mon 07/09/26 | Mon 14/09/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه ششم | 8 days | 15 September 2026 08:00 ق.ظ | 22 September 2026 05:00 ب.ظ | 157 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Tue 15/09/26 | Tue 22/09/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه هفتم | 8 days | 23 September 2026 08:00 ق.ظ | 30 September 2026 05:00 ب.ظ | 158 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Wed 23/09/26 | Wed 30/09/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه هشتم | 8 days | 01 October 2026 08:00 ق.ظ | 08 October 2026 05:00 ب.ظ | 159 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Thu 01/10/26 | Thu 08/10/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه نهم | 8 days | 09 October 2026 08:00 ق.ظ | 16 October 2026 05:00 ب.ظ | 160 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Fri 09/10/26 | Fri 16/10/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه دهم | 8 days | 17 October 2026 08:00 ق.ظ | 24 October 2026 05:00 ب.ظ | 161 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sat 17/10/26 | Sat 24/10/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه یازدهم | 8 days | 25 October 2026 08:00 ق.ظ | 01 November 2026 05:00 ب.ظ | 162 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 25/10/26 | Sun 01/11/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه دوازدهم | 8 days | 02 November 2026 08:00 ق.ظ | 09 November 2026 05:00 ب.ظ | 163 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Mon 02/11/26 | Mon 09/11/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه سیزدهم | 8 days | 10 November 2026 08:00 ق.ظ | 17 November 2026 05:00 ب.ظ | 164 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Tue 10/11/26 | Tue 17/11/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه چهاردهم | 8 days | 18 November 2026 08:00 ق.ظ | 25 November 2026 05:00 ب.ظ | 165 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Wed 18/11/26 | Wed 25/11/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه پانزدهم | 8 days | 26 November 2026 08:00 ق.ظ | 03 December 2026 05:00 ب.ظ | 166 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Thu 26/11/26 | Thu 03/12/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه شانزدهم | 8 days | 04 December 2026 08:00 ق.ظ | 11 December 2026 05:00 ب.ظ | 167 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Fri 04/12/26 | Fri 11/12/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه هفدهم | 8 days | 12 December 2026 08:00 ق.ظ | 19 December 2026 05:00 ب.ظ | 168 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sat 12/12/26 | Sat 19/12/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه هجدهم | 8 days | 20 December 2026 08:00 ق.ظ | 27 December 2026 05:00 ب.ظ | 169 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 20/12/26 | Sun 27/12/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه نوزدهم | 8 days | 28 December 2026 08:00 ق.ظ | 04 January 2027 05:00 ب.ظ | 170 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Mon 28/12/26 | Mon 04/01/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیستم | 8 days | 05 January 2027 08:00 ق.ظ | 12 January 2027 05:00 ب.ظ | 171 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Tue 05/01/27 | Tue 12/01/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و یکم | 8 days | 13 January 2027 08:00 ق.ظ | 20 January 2027 05:00 ب.ظ | 172 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Wed 13/01/27 | Wed 20/01/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و دوم | 8 days | 21 January 2027 08:00 ق.ظ | 28 January 2027 05:00 ب.ظ | 173 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Thu 21/01/27 | Thu 28/01/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و سوم | 8 days | 29 January 2027 08:00 ق.ظ | 05 February 2027 05:00 ب.ظ | 174 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Fri 29/01/27 | Fri 05/02/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و چهارم | 8 days | 06 February 2027 08:00 ق.ظ | 13 February 2027 05:00 ب.ظ | 175 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sat 06/02/27 | Sat 13/02/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و پنجم | 8 days | 14 February 2027 08:00 ق.ظ | 21 February 2027 05:00 ب.ظ | 176 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 14/02/27 | Sun 21/02/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و ششم | 8 days | 22 February 2027 08:00 ق.ظ | 01 March 2027 05:00 ب.ظ | 177 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Mon 22/02/27 | Mon 01/03/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و هفتم | 8 days | 02 March 2027 08:00 ق.ظ | 11 March 2027 05:00 ب.ظ | 178 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Tue 02/03/27 | Thu 11/03/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب یونیت های بلوک E | 214 days | 01 September 2026 08:00 ق.ظ | 11 April 2027 05:00 ب.ظ
نصب یونیت های بلوک E طبقه دوم | 14 days | 01 September 2026 08:00 ق.ظ | 14 September 2026 05:00 ب.ظ | 154;155;122 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Tue 01/09/26 | Mon 14/09/26 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه سوم | 8 days | 15 September 2026 08:00 ق.ظ | 22 September 2026 05:00 ب.ظ | 155;181;123 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Tue 15/09/26 | Tue 22/09/26 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه چهارم | 8 days | 23 September 2026 08:00 ق.ظ | 30 September 2026 05:00 ب.ظ | 156;182;124 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Wed 23/09/26 | Wed 30/09/26 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه پنجم | 8 days | 01 October 2026 08:00 ق.ظ | 08 October 2026 05:00 ب.ظ | 157;183;125 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Thu 01/10/26 | Thu 08/10/26 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه ششم | 8 days | 09 October 2026 08:00 ق.ظ | 16 October 2026 05:00 ب.ظ | 158;184;126 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Fri 09/10/26 | Fri 16/10/26 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه هفتم | 8 days | 17 October 2026 08:00 ق.ظ | 24 October 2026 05:00 ب.ظ | 159;185;127 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sat 17/10/26 | Sat 24/10/26 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه هشتم | 8 days | 25 October 2026 08:00 ق.ظ | 01 November 2026 05:00 ب.ظ | 160;186;128 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sun 25/10/26 | Sun 01/11/26 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه نهم | 8 days | 02 November 2026 08:00 ق.ظ | 09 November 2026 05:00 ب.ظ | 161;187;129 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Mon 02/11/26 | Mon 09/11/26 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه دهم | 8 days | 10 November 2026 08:00 ق.ظ | 17 November 2026 05:00 ب.ظ | 162;188;130 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Tue 10/11/26 | Tue 17/11/26 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه یازدهم | 8 days | 18 November 2026 08:00 ق.ظ | 25 November 2026 05:00 ب.ظ | 163;189;131 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Wed 18/11/26 | Wed 25/11/26 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه دوازدهم | 8 days | 26 November 2026 08:00 ق.ظ | 03 December 2026 05:00 ب.ظ | 164;190;132 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Thu 26/11/26 | Thu 03/12/26 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه سیزدهم | 8 days | 04 December 2026 08:00 ق.ظ | 11 December 2026 05:00 ب.ظ | 165;191;133 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Fri 04/12/26 | Fri 11/12/26 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه چهاردهم | 8 days | 12 December 2026 08:00 ق.ظ | 19 December 2026 05:00 ب.ظ | 166;192;134 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sat 12/12/26 | Sat 19/12/26 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه پانزدهم | 8 days | 20 December 2026 08:00 ق.ظ | 27 December 2026 05:00 ب.ظ | 167;193;135 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sun 20/12/26 | Sun 27/12/26 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه شانزدهم | 8 days | 28 December 2026 08:00 ق.ظ | 04 January 2027 05:00 ب.ظ | 168;194;136 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Mon 28/12/26 | Mon 04/01/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه هفدهم | 8 days | 05 January 2027 08:00 ق.ظ | 12 January 2027 05:00 ب.ظ | 169;195;137 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Tue 05/01/27 | Tue 12/01/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه هجدهم | 8 days | 13 January 2027 08:00 ق.ظ | 20 January 2027 05:00 ب.ظ | 170;196;138 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Wed 13/01/27 | Wed 20/01/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه نوزدهم | 8 days | 21 January 2027 08:00 ق.ظ | 28 January 2027 05:00 ب.ظ | 171;197;139 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Thu 21/01/27 | Thu 28/01/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیستم | 8 days | 29 January 2027 08:00 ق.ظ | 05 February 2027 05:00 ب.ظ | 172;198;140 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Fri 29/01/27 | Fri 05/02/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و یکم | 8 days | 06 February 2027 08:00 ق.ظ | 13 February 2027 05:00 ب.ظ | 173;199;141 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sat 06/02/27 | Sat 13/02/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و دوم | 8 days | 14 February 2027 08:00 ق.ظ | 21 February 2027 05:00 ب.ظ | 174;200;142 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sun 14/02/27 | Sun 21/02/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و سوم | 8 days | 22 February 2027 08:00 ق.ظ | 01 March 2027 05:00 ب.ظ | 175;201;143 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Mon 22/02/27 | Mon 01/03/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و چهارم | 8 days | 02 March 2027 08:00 ق.ظ | 11 March 2027 05:00 ب.ظ | 176;202;144 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Tue 02/03/27 | Thu 11/03/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و پنجم | 8 days | 12 March 2027 08:00 ق.ظ | 19 March 2027 05:00 ب.ظ | 177;203;145 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Fri 12/03/27 | Fri 19/03/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و ششم | 8 days | 25 March 2027 08:00 ق.ظ | 03 April 2027 05:00 ب.ظ | 178;204;146 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Thu 25/03/27 | Sat 03/04/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و هفتم | 8 days | 04 April 2027 08:00 ق.ظ | 11 April 2027 05:00 ب.ظ | 179;205;147 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sun 04/04/27 | Sun 11/04/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E | 104 days | 11 March 2027 08:00 ق.ظ | 01 July 2027 05:00 ب.ظ
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه دوم | 4 days | 11 March 2027 08:00 ق.ظ | 14 March 2027 05:00 ب.ظ | 91;86FS-30d;181 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Thu 11/03/27 | Sun 14/03/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه سوم | 4 days | 15 March 2027 08:00 ق.ظ | 18 March 2027 05:00 ب.ظ | 182;208 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 15/03/27 | Thu 18/03/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه چهارم | 4 days | 19 March 2027 08:00 ق.ظ | 27 March 2027 05:00 ب.ظ | 183;209 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 19/03/27 | Sat 27/03/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه پنجم | 4 days | 28 March 2027 08:00 ق.ظ | 31 March 2027 05:00 ب.ظ | 184;210 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sun 28/03/27 | Wed 31/03/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه ششم | 4 days | 03 April 2027 08:00 ق.ظ | 06 April 2027 05:00 ب.ظ | 185;211 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sat 03/04/27 | Tue 06/04/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه هفتم | 4 days | 07 April 2027 08:00 ق.ظ | 10 April 2027 05:00 ب.ظ | 186;212 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Wed 07/04/27 | Sat 10/04/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه هشتم | 4 days | 11 April 2027 08:00 ق.ظ | 14 April 2027 05:00 ب.ظ | 187;213 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sun 11/04/27 | Wed 14/04/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه نهم | 4 days | 15 April 2027 08:00 ق.ظ | 18 April 2027 05:00 ب.ظ | 188;214 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Thu 15/04/27 | Sun 18/04/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه دهم | 4 days | 19 April 2027 08:00 ق.ظ | 22 April 2027 05:00 ب.ظ | 189;215 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 19/04/27 | Thu 22/04/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه یازدهم | 4 days | 23 April 2027 08:00 ق.ظ | 26 April 2027 05:00 ب.ظ | 190;216 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 23/04/27 | Mon 26/04/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه دوازدهم | 4 days | 27 April 2027 08:00 ق.ظ | 30 April 2027 05:00 ب.ظ | 191;217 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Tue 27/04/27 | Fri 30/04/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه سیزدهم | 4 days | 01 May 2027 08:00 ق.ظ | 04 May 2027 05:00 ب.ظ | 192;218 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sat 01/05/27 | Tue 04/05/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه چهاردهم | 4 days | 05 May 2027 08:00 ق.ظ | 08 May 2027 05:00 ب.ظ | 193;219 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Wed 05/05/27 | Sat 08/05/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه پانزدهم | 4 days | 09 May 2027 08:00 ق.ظ | 12 May 2027 05:00 ب.ظ | 194;220 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sun 09/05/27 | Wed 12/05/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه شانزدهم | 4 days | 13 May 2027 08:00 ق.ظ | 16 May 2027 05:00 ب.ظ | 195;221 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Thu 13/05/27 | Sun 16/05/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه هفدهم | 4 days | 17 May 2027 08:00 ق.ظ | 20 May 2027 05:00 ب.ظ | 196;222 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 17/05/27 | Thu 20/05/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه هجدهم | 4 days | 21 May 2027 08:00 ق.ظ | 24 May 2027 05:00 ب.ظ | 197;223 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 21/05/27 | Mon 24/05/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه نوزدهم | 4 days | 25 May 2027 08:00 ق.ظ | 28 May 2027 05:00 ب.ظ | 198;224 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Tue 25/05/27 | Fri 28/05/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیستم | 4 days | 29 May 2027 08:00 ق.ظ | 01 June 2027 05:00 ب.ظ | 199;225 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sat 29/05/27 | Tue 01/06/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و یکم | 4 days | 02 June 2027 08:00 ق.ظ | 05 June 2027 05:00 ب.ظ | 200;226 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Wed 02/06/27 | Sat 05/06/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و دوم | 4 days | 06 June 2027 08:00 ق.ظ | 09 June 2027 05:00 ب.ظ | 201;227 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sun 06/06/27 | Wed 09/06/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و سوم | 4 days | 10 June 2027 08:00 ق.ظ | 13 June 2027 05:00 ب.ظ | 202;228 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Thu 10/06/27 | Sun 13/06/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و چهارم | 4 days | 16 June 2027 08:00 ق.ظ | 19 June 2027 05:00 ب.ظ | 203;229 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Wed 16/06/27 | Sat 19/06/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و پنجم | 4 days | 20 June 2027 08:00 ق.ظ | 23 June 2027 05:00 ب.ظ | 204;230 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sun 20/06/27 | Wed 23/06/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و ششم | 4 days | 24 June 2027 08:00 ق.ظ | 27 June 2027 05:00 ب.ظ | 205;231 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Thu 24/06/27 | Sun 27/06/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و هفتم | 4 days | 28 June 2027 08:00 ق.ظ | 01 July 2027 05:00 ب.ظ | 206;232 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 28/06/27 | Thu 01/07/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
ساخت،حمل و نصب اولویت دوم(بلوک A,B,C) | 565.5 days | 11 July 2026 08:00 ق.ظ | 07 February 2028 12:00 ب.ظ
تهیه نقشه های شاپ بخش یونیتایز بلوک A,B,C | 53 days | 11 July 2026 08:00 ق.ظ | 01 September 2026 05:00 ب.ظ
تهیه نقشه های شاپ و آلبوم ( نما گسترده، مقاطع، وال سکشن و پلان) بخش یونیتایز بلوک A,B,C | 50 days | 11 July 2026 08:00 ق.ظ | 29 August 2026 05:00 ب.ظ | 91;61;59 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Sat 11/07/26 | Sat 29/08/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه نقشه های شاپ و آلبوم بخش یونیتایز بلوک A,B,C | 3 days | 30 August 2026 08:00 ق.ظ | 01 September 2026 05:00 ب.ظ | 236
ساخت متریال مربوط به نمای بخش یونیتایز بلوک A,B,C | 326 days | 08 February 2027 08:00 ق.ظ | 10 January 2028 05:00 ب.ظ
ساخت زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A,B,C | 260 days | 08 February 2027 08:00 ق.ظ | 05 November 2027 05:00 ب.ظ | 93;237
ساخت یونیت های بلوک C | 106.5 days | 06 March 2027 08:00 ق.ظ | 01 July 2027 12:00 ب.ظ
ساخت یونیت های بلوک C طبقه دوم | 3 days | 06 March 2027 08:00 ق.ظ | 10 March 2027 05:00 ب.ظ | 120 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sat 06/03/27 | Wed 10/03/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sat 06/03/27 | Wed 10/03/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه سوم | 4.5 days | 11 March 2027 08:00 ق.ظ | 15 March 2027 12:00 ب.ظ | 241 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Thu 11/03/27 | Mon 15/03/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Thu 11/03/27 | Mon 15/03/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه چهارم | 4.5 days | 15 March 2027 01:00 ب.ظ | 19 March 2027 05:00 ب.ظ | 242 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Mon 15/03/27 | Fri 19/03/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Mon 15/03/27 | Fri 19/03/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه پنجم | 4.5 days | 25 March 2027 08:00 ق.ظ | 29 March 2027 12:00 ب.ظ | 243 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Thu 25/03/27 | Mon 29/03/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Thu 25/03/27 | Mon 29/03/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه ششم | 4.5 days | 29 March 2027 01:00 ب.ظ | 04 April 2027 05:00 ب.ظ | 244 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Mon 29/03/27 | Sun 04/04/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Mon 29/03/27 | Sun 04/04/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هفتم | 4.5 days | 05 April 2027 08:00 ق.ظ | 09 April 2027 12:00 ب.ظ | 245 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Mon 05/04/27 | Fri 09/04/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Mon 05/04/27 | Fri 09/04/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هشتم | 4.5 days | 09 April 2027 01:00 ب.ظ | 13 April 2027 05:00 ب.ظ | 246 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Fri 09/04/27 | Tue 13/04/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Fri 09/04/27 | Tue 13/04/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه نهم | 4.5 days | 14 April 2027 08:00 ق.ظ | 18 April 2027 12:00 ب.ظ | 247 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Wed 14/04/27 | Sun 18/04/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Wed 14/04/27 | Sun 18/04/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه دهم | 4.5 days | 18 April 2027 01:00 ب.ظ | 22 April 2027 05:00 ب.ظ | 248 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sun 18/04/27 | Thu 22/04/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sun 18/04/27 | Thu 22/04/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه یازدهم | 4.5 days | 23 April 2027 08:00 ق.ظ | 27 April 2027 12:00 ب.ظ | 249 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Fri 23/04/27 | Tue 27/04/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Fri 23/04/27 | Tue 27/04/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه دوازدهم | 4.5 days | 27 April 2027 01:00 ب.ظ | 01 May 2027 05:00 ب.ظ | 250 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Tue 27/04/27 | Sat 01/05/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Tue 27/04/27 | Sat 01/05/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه سیزدهم | 4.5 days | 02 May 2027 08:00 ق.ظ | 06 May 2027 12:00 ب.ظ | 251 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sun 02/05/27 | Thu 06/05/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sun 02/05/27 | Thu 06/05/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه چهاردهم | 4.5 days | 06 May 2027 01:00 ب.ظ | 10 May 2027 05:00 ب.ظ | 252 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Thu 06/05/27 | Mon 10/05/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Thu 06/05/27 | Mon 10/05/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه پانزدهم | 4.5 days | 11 May 2027 08:00 ق.ظ | 15 May 2027 12:00 ب.ظ | 253 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Tue 11/05/27 | Sat 15/05/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Tue 11/05/27 | Sat 15/05/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه شانزدهم | 4.5 days | 15 May 2027 01:00 ب.ظ | 19 May 2027 05:00 ب.ظ | 254 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sat 15/05/27 | Wed 19/05/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sat 15/05/27 | Wed 19/05/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هفدهم | 4.5 days | 20 May 2027 08:00 ق.ظ | 24 May 2027 12:00 ب.ظ | 255 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Thu 20/05/27 | Mon 24/05/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Thu 20/05/27 | Mon 24/05/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هجدهم | 4.5 days | 24 May 2027 01:00 ب.ظ | 28 May 2027 05:00 ب.ظ | 256 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Mon 24/05/27 | Fri 28/05/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Mon 24/05/27 | Fri 28/05/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه نوزدهم | 4.5 days | 29 May 2027 08:00 ق.ظ | 02 June 2027 12:00 ب.ظ | 257 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sat 29/05/27 | Wed 02/06/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sat 29/05/27 | Wed 02/06/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیستم | 4.5 days | 02 June 2027 01:00 ب.ظ | 06 June 2027 05:00 ب.ظ | 258 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Wed 02/06/27 | Sun 06/06/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Wed 02/06/27 | Sun 06/06/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و یکم | 4.5 days | 07 June 2027 08:00 ق.ظ | 11 June 2027 12:00 ب.ظ | 259 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Mon 07/06/27 | Fri 11/06/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Mon 07/06/27 | Fri 11/06/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و دوم | 4.5 days | 11 June 2027 01:00 ب.ظ | 17 June 2027 05:00 ب.ظ | 260 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Fri 11/06/27 | Thu 17/06/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Fri 11/06/27 | Thu 17/06/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و سوم | 4.5 days | 18 June 2027 08:00 ق.ظ | 22 June 2027 12:00 ب.ظ | 261 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Fri 18/06/27 | Tue 22/06/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Fri 18/06/27 | Tue 22/06/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و چهارم | 4.5 days | 22 June 2027 01:00 ب.ظ | 26 June 2027 05:00 ب.ظ | 262 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Tue 22/06/27 | Sat 26/06/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Tue 22/06/27 | Sat 26/06/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و پنجم | 4.5 days | 27 June 2027 08:00 ق.ظ | 01 July 2027 12:00 ب.ظ | 263 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sun 27/06/27 | Thu 01/07/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sun 27/06/27 | Thu 01/07/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A | 98.5 days | 01 July 2027 01:00 ب.ظ | 07 October 2027 05:00 ب.ظ
ساخت یونیت های بلوک A طبقه دوم | 2.5 days | 01 July 2027 01:00 ب.ظ | 03 July 2027 05:00 ب.ظ | 264 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Thu 01/07/27 | Sat 03/07/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Thu 01/07/27 | Sat 03/07/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه سوم | 4 days | 04 July 2027 08:00 ق.ظ | 07 July 2027 05:00 ب.ظ | 266 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sun 04/07/27 | Wed 07/07/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sun 04/07/27 | Wed 07/07/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه چهارم | 4 days | 08 July 2027 08:00 ق.ظ | 11 July 2027 05:00 ب.ظ | 267 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Thu 08/07/27 | Sun 11/07/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Thu 08/07/27 | Sun 11/07/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه پنجم | 4 days | 12 July 2027 08:00 ق.ظ | 15 July 2027 05:00 ب.ظ | 268 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Mon 12/07/27 | Thu 15/07/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Mon 12/07/27 | Thu 15/07/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه ششم | 4 days | 16 July 2027 08:00 ق.ظ | 19 July 2027 05:00 ب.ظ | 269 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Fri 16/07/27 | Mon 19/07/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Fri 16/07/27 | Mon 19/07/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هفتم | 4 days | 20 July 2027 08:00 ق.ظ | 23 July 2027 05:00 ب.ظ | 270 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Tue 20/07/27 | Fri 23/07/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Tue 20/07/27 | Fri 23/07/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هشتم | 4 days | 24 July 2027 08:00 ق.ظ | 27 July 2027 05:00 ب.ظ | 271 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sat 24/07/27 | Tue 27/07/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sat 24/07/27 | Tue 27/07/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه نهم | 4 days | 28 July 2027 08:00 ق.ظ | 31 July 2027 05:00 ب.ظ | 272 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Wed 28/07/27 | Sat 31/07/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Wed 28/07/27 | Sat 31/07/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه دهم | 4 days | 01 August 2027 08:00 ق.ظ | 04 August 2027 05:00 ب.ظ | 273 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sun 01/08/27 | Wed 04/08/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sun 01/08/27 | Wed 04/08/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه یازدهم | 4 days | 05 August 2027 08:00 ق.ظ | 08 August 2027 05:00 ب.ظ | 274 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Thu 05/08/27 | Sun 08/08/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Thu 05/08/27 | Sun 08/08/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه دوازدهم | 4 days | 09 August 2027 08:00 ق.ظ | 12 August 2027 05:00 ب.ظ | 275 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Mon 09/08/27 | Thu 12/08/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Mon 09/08/27 | Thu 12/08/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه سیزدهم | 4 days | 13 August 2027 08:00 ق.ظ | 16 August 2027 05:00 ب.ظ | 276 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Fri 13/08/27 | Mon 16/08/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Fri 13/08/27 | Mon 16/08/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه چهاردهم | 4 days | 17 August 2027 08:00 ق.ظ | 20 August 2027 05:00 ب.ظ | 277 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Tue 17/08/27 | Fri 20/08/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Tue 17/08/27 | Fri 20/08/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه پانزدهم | 4 days | 21 August 2027 08:00 ق.ظ | 24 August 2027 05:00 ب.ظ | 278 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sat 21/08/27 | Tue 24/08/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sat 21/08/27 | Tue 24/08/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه شانزدهم | 4 days | 25 August 2027 08:00 ق.ظ | 28 August 2027 05:00 ب.ظ | 279 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Wed 25/08/27 | Sat 28/08/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Wed 25/08/27 | Sat 28/08/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هفدهم | 4 days | 29 August 2027 08:00 ق.ظ | 01 September 2027 05:00 ب.ظ | 280 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sun 29/08/27 | Wed 01/09/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sun 29/08/27 | Wed 01/09/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هجدهم | 4 days | 02 September 2027 08:00 ق.ظ | 05 September 2027 05:00 ب.ظ | 281 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Thu 02/09/27 | Sun 05/09/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Thu 02/09/27 | Sun 05/09/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه نوزدهم | 4 days | 06 September 2027 08:00 ق.ظ | 09 September 2027 05:00 ب.ظ | 282 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Mon 06/09/27 | Thu 09/09/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Mon 06/09/27 | Thu 09/09/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیستم | 4 days | 10 September 2027 08:00 ق.ظ | 13 September 2027 05:00 ب.ظ | 283 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Fri 10/09/27 | Mon 13/09/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Fri 10/09/27 | Mon 13/09/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و یکم | 4 days | 14 September 2027 08:00 ق.ظ | 17 September 2027 05:00 ب.ظ | 284 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Tue 14/09/27 | Fri 17/09/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Tue 14/09/27 | Fri 17/09/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و دوم | 4 days | 18 September 2027 08:00 ق.ظ | 21 September 2027 05:00 ب.ظ | 285 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sat 18/09/27 | Tue 21/09/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sat 18/09/27 | Tue 21/09/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و سوم | 4 days | 22 September 2027 08:00 ق.ظ | 25 September 2027 05:00 ب.ظ | 286 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Wed 22/09/27 | Sat 25/09/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Wed 22/09/27 | Sat 25/09/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و چهارم | 4 days | 26 September 2027 08:00 ق.ظ | 29 September 2027 05:00 ب.ظ | 287 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sun 26/09/27 | Wed 29/09/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sun 26/09/27 | Wed 29/09/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و پنجم | 4 days | 30 September 2027 08:00 ق.ظ | 03 October 2027 05:00 ب.ظ | 288 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Thu 30/09/27 | Sun 03/10/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Thu 30/09/27 | Sun 03/10/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و ششم | 4 days | 04 October 2027 08:00 ق.ظ | 07 October 2027 05:00 ب.ظ | 289 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Mon 04/10/27 | Thu 07/10/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Mon 04/10/27 | Thu 07/10/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B | 95 days | 08 October 2027 08:00 ق.ظ | 10 January 2028 05:00 ب.ظ
ساخت یونیت های بلوک B طبقه دوم | 3 days | 08 October 2027 08:00 ق.ظ | 10 October 2027 05:00 ب.ظ | 290 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Fri 08/10/27 | Sun 10/10/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Fri 08/10/27 | Sun 10/10/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه سوم | 4 days | 11 October 2027 08:00 ق.ظ | 14 October 2027 05:00 ب.ظ | 292 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Mon 11/10/27 | Thu 14/10/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Mon 11/10/27 | Thu 14/10/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه چهارم | 4 days | 15 October 2027 08:00 ق.ظ | 18 October 2027 05:00 ب.ظ | 293 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Fri 15/10/27 | Mon 18/10/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Fri 15/10/27 | Mon 18/10/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه پنجم | 4 days | 19 October 2027 08:00 ق.ظ | 22 October 2027 05:00 ب.ظ | 294 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Tue 19/10/27 | Fri 22/10/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Tue 19/10/27 | Fri 22/10/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه ششم | 4 days | 23 October 2027 08:00 ق.ظ | 26 October 2027 05:00 ب.ظ | 295 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sat 23/10/27 | Tue 26/10/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sat 23/10/27 | Tue 26/10/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هفتم | 4 days | 27 October 2027 08:00 ق.ظ | 30 October 2027 05:00 ب.ظ | 296 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Wed 27/10/27 | Sat 30/10/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Wed 27/10/27 | Sat 30/10/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هشتم | 4 days | 31 October 2027 08:00 ق.ظ | 03 November 2027 05:00 ب.ظ | 297 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sun 31/10/27 | Wed 03/11/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sun 31/10/27 | Wed 03/11/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه نهم | 4 days | 04 November 2027 08:00 ق.ظ | 07 November 2027 05:00 ب.ظ | 298 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Thu 04/11/27 | Sun 07/11/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Thu 04/11/27 | Sun 07/11/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه دهم | 4 days | 08 November 2027 08:00 ق.ظ | 11 November 2027 05:00 ب.ظ | 299 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Mon 08/11/27 | Thu 11/11/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Mon 08/11/27 | Thu 11/11/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه یازدهم | 4 days | 12 November 2027 08:00 ق.ظ | 15 November 2027 05:00 ب.ظ | 300 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Fri 12/11/27 | Mon 15/11/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Fri 12/11/27 | Mon 15/11/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه دوازدهم | 4 days | 16 November 2027 08:00 ق.ظ | 19 November 2027 05:00 ب.ظ | 301 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Tue 16/11/27 | Fri 19/11/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Tue 16/11/27 | Fri 19/11/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه سیزدهم | 4 days | 20 November 2027 08:00 ق.ظ | 23 November 2027 05:00 ب.ظ | 302 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sat 20/11/27 | Tue 23/11/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sat 20/11/27 | Tue 23/11/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه چهاردهم | 4 days | 24 November 2027 08:00 ق.ظ | 27 November 2027 05:00 ب.ظ | 303 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Wed 24/11/27 | Sat 27/11/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Wed 24/11/27 | Sat 27/11/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه پانزدهم | 4 days | 28 November 2027 08:00 ق.ظ | 01 December 2027 05:00 ب.ظ | 304 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sun 28/11/27 | Wed 01/12/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sun 28/11/27 | Wed 01/12/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه شانزدهم | 4 days | 02 December 2027 08:00 ق.ظ | 05 December 2027 05:00 ب.ظ | 305 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Thu 02/12/27 | Sun 05/12/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Thu 02/12/27 | Sun 05/12/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هفدهم | 4 days | 06 December 2027 08:00 ق.ظ | 09 December 2027 05:00 ب.ظ | 306 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Mon 06/12/27 | Thu 09/12/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Mon 06/12/27 | Thu 09/12/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هجدهم | 4 days | 10 December 2027 08:00 ق.ظ | 13 December 2027 05:00 ب.ظ | 307 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Fri 10/12/27 | Mon 13/12/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Fri 10/12/27 | Mon 13/12/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه نوزدهم | 4 days | 14 December 2027 08:00 ق.ظ | 17 December 2027 05:00 ب.ظ | 308 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Tue 14/12/27 | Fri 17/12/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Tue 14/12/27 | Fri 17/12/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیستم | 4 days | 18 December 2027 08:00 ق.ظ | 21 December 2027 05:00 ب.ظ | 309 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sat 18/12/27 | Tue 21/12/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sat 18/12/27 | Tue 21/12/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و یکم | 4 days | 22 December 2027 08:00 ق.ظ | 25 December 2027 05:00 ب.ظ | 310 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Wed 22/12/27 | Sat 25/12/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Wed 22/12/27 | Sat 25/12/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و دوم | 4 days | 26 December 2027 08:00 ق.ظ | 29 December 2027 05:00 ب.ظ | 311 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Sun 26/12/27 | Wed 29/12/27 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Sun 26/12/27 | Wed 29/12/27 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و سوم | 4 days | 30 December 2027 08:00 ق.ظ | 02 January 2028 05:00 ب.ظ | 312 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Thu 30/12/27 | Sun 02/01/28 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Thu 30/12/27 | Sun 02/01/28 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و چهارم | 4 days | 03 January 2028 08:00 ق.ظ | 06 January 2028 05:00 ب.ظ | 313 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Mon 03/01/28 | Thu 06/01/28 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Mon 03/01/28 | Thu 06/01/28 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و پنجم | 4 days | 07 January 2028 08:00 ق.ظ | 10 January 2028 05:00 ب.ظ | 314 | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر);اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر) |  | Fri 07/01/28 | Mon 10/01/28 |  | اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر) |  | Fri 07/01/28 | Mon 10/01/28 |  | اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
حمل یونیت های بلوک A,B,C | 297 days | 27 March 2027 08:00 ق.ظ | 21 January 2028 05:00 ب.ظ
حمل یونیت های بلوک C | 106.5 days | 27 March 2027 08:00 ق.ظ | 15 July 2027 12:00 ب.ظ
حمل یونیت های بلوک C طبقه دوم | 3 days | 27 March 2027 08:00 ق.ظ | 29 March 2027 05:00 ب.ظ | 147;241 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sat 27/03/27 | Mon 29/03/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه سوم | 4.5 days | 30 March 2027 08:00 ق.ظ | 05 April 2027 12:00 ب.ظ | 318;242 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 30/03/27 | Mon 05/04/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه چهارم | 4.5 days | 05 April 2027 01:00 ب.ظ | 09 April 2027 05:00 ب.ظ | 319;243 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Mon 05/04/27 | Fri 09/04/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه پنجم | 4.5 days | 10 April 2027 08:00 ق.ظ | 14 April 2027 12:00 ب.ظ | 320;244 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sat 10/04/27 | Wed 14/04/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه ششم | 4.5 days | 14 April 2027 01:00 ب.ظ | 18 April 2027 05:00 ب.ظ | 321;245 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Wed 14/04/27 | Sun 18/04/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه هفتم | 4.5 days | 19 April 2027 08:00 ق.ظ | 23 April 2027 12:00 ب.ظ | 322;246 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Mon 19/04/27 | Fri 23/04/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه هشتم | 4.5 days | 23 April 2027 01:00 ب.ظ | 27 April 2027 05:00 ب.ظ | 323;247 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Fri 23/04/27 | Tue 27/04/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه نهم | 4.5 days | 28 April 2027 08:00 ق.ظ | 02 May 2027 12:00 ب.ظ | 324;248 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Wed 28/04/27 | Sun 02/05/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه دهم | 4.5 days | 02 May 2027 01:00 ب.ظ | 06 May 2027 05:00 ب.ظ | 325;249 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sun 02/05/27 | Thu 06/05/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه یازدهم | 4.5 days | 07 May 2027 08:00 ق.ظ | 11 May 2027 12:00 ب.ظ | 326;250 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Fri 07/05/27 | Tue 11/05/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه دوازدهم | 4.5 days | 11 May 2027 01:00 ب.ظ | 15 May 2027 05:00 ب.ظ | 327;251 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 11/05/27 | Sat 15/05/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه سیزدهم | 4.5 days | 16 May 2027 08:00 ق.ظ | 20 May 2027 12:00 ب.ظ | 328;252 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sun 16/05/27 | Thu 20/05/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه چهاردهم | 4.5 days | 20 May 2027 01:00 ب.ظ | 24 May 2027 05:00 ب.ظ | 329;253 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Thu 20/05/27 | Mon 24/05/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه پانزدهم | 4.5 days | 25 May 2027 08:00 ق.ظ | 29 May 2027 12:00 ب.ظ | 330;254 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 25/05/27 | Sat 29/05/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه شانزدهم | 4.5 days | 29 May 2027 01:00 ب.ظ | 02 June 2027 05:00 ب.ظ | 331;255 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sat 29/05/27 | Wed 02/06/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه هفدهم | 4.5 days | 03 June 2027 08:00 ق.ظ | 07 June 2027 12:00 ب.ظ | 332;256 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Thu 03/06/27 | Mon 07/06/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه هجدهم | 4.5 days | 07 June 2027 01:00 ب.ظ | 11 June 2027 05:00 ب.ظ | 333;257 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Mon 07/06/27 | Fri 11/06/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه نوزدهم | 4.5 days | 12 June 2027 08:00 ق.ظ | 18 June 2027 12:00 ب.ظ | 334;258 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sat 12/06/27 | Fri 18/06/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیستم | 4.5 days | 18 June 2027 01:00 ب.ظ | 22 June 2027 05:00 ب.ظ | 335;259 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Fri 18/06/27 | Tue 22/06/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیست و یکم | 4.5 days | 23 June 2027 08:00 ق.ظ | 27 June 2027 12:00 ب.ظ | 336;260 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Wed 23/06/27 | Sun 27/06/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیست و دوم | 4.5 days | 27 June 2027 01:00 ب.ظ | 01 July 2027 05:00 ب.ظ | 337;261 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sun 27/06/27 | Thu 01/07/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیست و سوم | 4.5 days | 02 July 2027 08:00 ق.ظ | 06 July 2027 12:00 ب.ظ | 338;262 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Fri 02/07/27 | Tue 06/07/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیست و چهارم | 4.5 days | 06 July 2027 01:00 ب.ظ | 10 July 2027 05:00 ب.ظ | 339;263 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 06/07/27 | Sat 10/07/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیست و پنجم | 4.5 days | 11 July 2027 08:00 ق.ظ | 15 July 2027 12:00 ب.ظ | 340;264 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sun 11/07/27 | Thu 15/07/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A | 95.5 days | 15 July 2027 01:00 ب.ظ | 18 October 2027 05:00 ب.ظ
حمل یونیت های بلوک A طبقه دوم | 2.5 days | 15 July 2027 01:00 ب.ظ | 17 July 2027 05:00 ب.ظ | 266;341 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Thu 15/07/27 | Sat 17/07/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه سوم | 4 days | 18 July 2027 08:00 ق.ظ | 21 July 2027 05:00 ب.ظ | 343;267 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sun 18/07/27 | Wed 21/07/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه چهارم | 4 days | 22 July 2027 08:00 ق.ظ | 25 July 2027 05:00 ب.ظ | 344;268 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Thu 22/07/27 | Sun 25/07/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه پنجم | 4 days | 26 July 2027 08:00 ق.ظ | 29 July 2027 05:00 ب.ظ | 345;269 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Mon 26/07/27 | Thu 29/07/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه ششم | 4 days | 30 July 2027 08:00 ق.ظ | 02 August 2027 05:00 ب.ظ | 346;270 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Fri 30/07/27 | Mon 02/08/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه هفتم | 4 days | 03 August 2027 08:00 ق.ظ | 06 August 2027 05:00 ب.ظ | 347;271 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 03/08/27 | Fri 06/08/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه هشتم | 4 days | 07 August 2027 08:00 ق.ظ | 10 August 2027 05:00 ب.ظ | 348;272 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sat 07/08/27 | Tue 10/08/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه نهم | 4 days | 11 August 2027 08:00 ق.ظ | 14 August 2027 05:00 ب.ظ | 349;273 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Wed 11/08/27 | Sat 14/08/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه دهم | 4 days | 15 August 2027 08:00 ق.ظ | 18 August 2027 05:00 ب.ظ | 350;274 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sun 15/08/27 | Wed 18/08/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه یازدهم | 4 days | 19 August 2027 08:00 ق.ظ | 22 August 2027 05:00 ب.ظ | 351;275 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Thu 19/08/27 | Sun 22/08/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه دوازدهم | 4 days | 23 August 2027 08:00 ق.ظ | 26 August 2027 05:00 ب.ظ | 352;276 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Mon 23/08/27 | Thu 26/08/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه سیزدهم | 4 days | 27 August 2027 08:00 ق.ظ | 30 August 2027 05:00 ب.ظ | 353;277 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Fri 27/08/27 | Mon 30/08/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه چهاردهم | 4 days | 31 August 2027 08:00 ق.ظ | 03 September 2027 05:00 ب.ظ | 354;278 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 31/08/27 | Fri 03/09/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه پانزدهم | 4 days | 04 September 2027 08:00 ق.ظ | 07 September 2027 05:00 ب.ظ | 355;279 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sat 04/09/27 | Tue 07/09/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه شانزدهم | 4 days | 08 September 2027 08:00 ق.ظ | 11 September 2027 05:00 ب.ظ | 356;280 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Wed 08/09/27 | Sat 11/09/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه هفدهم | 4 days | 12 September 2027 08:00 ق.ظ | 15 September 2027 05:00 ب.ظ | 357;281 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sun 12/09/27 | Wed 15/09/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه هجدهم | 4 days | 16 September 2027 08:00 ق.ظ | 19 September 2027 05:00 ب.ظ | 358;282 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Thu 16/09/27 | Sun 19/09/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه نوزدهم | 4 days | 20 September 2027 08:00 ق.ظ | 23 September 2027 05:00 ب.ظ | 359;283 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Mon 20/09/27 | Thu 23/09/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیستم | 4 days | 24 September 2027 08:00 ق.ظ | 27 September 2027 05:00 ب.ظ | 360;284 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Fri 24/09/27 | Mon 27/09/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و یکم | 4 days | 28 September 2027 08:00 ق.ظ | 01 October 2027 05:00 ب.ظ | 361;285 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 28/09/27 | Fri 01/10/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و دوم | 4 days | 02 October 2027 08:00 ق.ظ | 05 October 2027 05:00 ب.ظ | 362;286 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sat 02/10/27 | Tue 05/10/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و سوم | 4 days | 06 October 2027 08:00 ق.ظ | 09 October 2027 05:00 ب.ظ | 363;287 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Wed 06/10/27 | Sat 09/10/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و چهارم | 4 days | 10 October 2027 08:00 ق.ظ | 13 October 2027 05:00 ب.ظ | 364;288 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sun 10/10/27 | Wed 13/10/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و پنجم | 4 days | 14 October 2027 08:00 ق.ظ | 17 October 2027 05:00 ب.ظ | 365;289 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Thu 14/10/27 | Sun 17/10/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و ششم | 1 day | 18 October 2027 08:00 ق.ظ | 18 October 2027 05:00 ب.ظ | 366;290 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Mon 18/10/27 | Mon 18/10/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B | 95 days | 19 October 2027 08:00 ق.ظ | 21 January 2028 05:00 ب.ظ
حمل یونیت های بلوک B طبقه دوم | 3 days | 19 October 2027 08:00 ق.ظ | 21 October 2027 05:00 ب.ظ | 292;367 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 19/10/27 | Thu 21/10/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه سوم | 4 days | 22 October 2027 08:00 ق.ظ | 25 October 2027 05:00 ب.ظ | 369;293 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Fri 22/10/27 | Mon 25/10/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه چهارم | 4 days | 26 October 2027 08:00 ق.ظ | 29 October 2027 05:00 ب.ظ | 370;294 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 26/10/27 | Fri 29/10/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه پنجم | 4 days | 30 October 2027 08:00 ق.ظ | 02 November 2027 05:00 ب.ظ | 371;295 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sat 30/10/27 | Tue 02/11/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه ششم | 4 days | 03 November 2027 08:00 ق.ظ | 06 November 2027 05:00 ب.ظ | 372;296 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Wed 03/11/27 | Sat 06/11/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه هفتم | 4 days | 07 November 2027 08:00 ق.ظ | 10 November 2027 05:00 ب.ظ | 373;297 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sun 07/11/27 | Wed 10/11/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه هشتم | 4 days | 11 November 2027 08:00 ق.ظ | 14 November 2027 05:00 ب.ظ | 374;298 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Thu 11/11/27 | Sun 14/11/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه نهم | 4 days | 15 November 2027 08:00 ق.ظ | 18 November 2027 05:00 ب.ظ | 375;299 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Mon 15/11/27 | Thu 18/11/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه دهم | 4 days | 19 November 2027 08:00 ق.ظ | 22 November 2027 05:00 ب.ظ | 376;300 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Fri 19/11/27 | Mon 22/11/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه یازدهم | 4 days | 23 November 2027 08:00 ق.ظ | 26 November 2027 05:00 ب.ظ | 377;301 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 23/11/27 | Fri 26/11/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه دوازدهم | 4 days | 27 November 2027 08:00 ق.ظ | 30 November 2027 05:00 ب.ظ | 378;302 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sat 27/11/27 | Tue 30/11/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه سیزدهم | 4 days | 01 December 2027 08:00 ق.ظ | 04 December 2027 05:00 ب.ظ | 379;303 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Wed 01/12/27 | Sat 04/12/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه چهاردهم | 4 days | 05 December 2027 08:00 ق.ظ | 08 December 2027 05:00 ب.ظ | 380;304 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sun 05/12/27 | Wed 08/12/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه پانزدهم | 4 days | 09 December 2027 08:00 ق.ظ | 12 December 2027 05:00 ب.ظ | 381;305 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Thu 09/12/27 | Sun 12/12/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه شانزدهم | 4 days | 13 December 2027 08:00 ق.ظ | 16 December 2027 05:00 ب.ظ | 382;306 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Mon 13/12/27 | Thu 16/12/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه هفدهم | 4 days | 17 December 2027 08:00 ق.ظ | 20 December 2027 05:00 ب.ظ | 383;307 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Fri 17/12/27 | Mon 20/12/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه هجدهم | 4 days | 21 December 2027 08:00 ق.ظ | 24 December 2027 05:00 ب.ظ | 384;308 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 21/12/27 | Fri 24/12/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه نوزدهم | 4 days | 25 December 2027 08:00 ق.ظ | 28 December 2027 05:00 ب.ظ | 385;309 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sat 25/12/27 | Tue 28/12/27 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیستم | 4 days | 29 December 2027 08:00 ق.ظ | 01 January 2028 05:00 ب.ظ | 386;310 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Wed 29/12/27 | Sat 01/01/28 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیست و یکم | 4 days | 02 January 2028 08:00 ق.ظ | 05 January 2028 05:00 ب.ظ | 387;311 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Sun 02/01/28 | Wed 05/01/28 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیست و دوم | 4 days | 06 January 2028 08:00 ق.ظ | 09 January 2028 05:00 ب.ظ | 388;312 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Thu 06/01/28 | Sun 09/01/28 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیست و سوم | 4 days | 10 January 2028 08:00 ق.ظ | 13 January 2028 05:00 ب.ظ | 389;313 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Mon 10/01/28 | Thu 13/01/28 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیست و چهارم | 4 days | 14 January 2028 08:00 ق.ظ | 17 January 2028 05:00 ب.ظ | 390;314 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Fri 14/01/28 | Mon 17/01/28 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیست و پنجم | 4 days | 18 January 2028 08:00 ق.ظ | 21 January 2028 05:00 ب.ظ | 391;315 | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)[200%]
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر) |  | Tue 18/01/28 | Fri 21/01/28 |  | حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
نصب نمای بخش یونیتایز بلوک A,B,C | 512.5 days | 01 September 2026 05:00 ب.ظ | 07 February 2028 12:00 ب.ظ
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A,B,C | 411 days | 01 September 2026 05:00 ب.ظ | 28 October 2027 05:00 ب.ظ
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C | 152 days | 01 September 2026 05:00 ب.ظ | 31 January 2027 05:00 ب.ظ
تحویل اسکلت و آماده سازی جبهه های کاری جهت آغاز عملیات اجرایی | 0 days | 01 September 2026 05:00 ب.ظ | 01 September 2026 05:00 ب.ظ | 237
کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب C | 19 days | 02 September 2026 08:00 ق.ظ | 20 September 2026 05:00 ب.ظ | 396 | اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده)
اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده) |  | Wed 02/09/26 | Sun 20/09/26 |  | اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده)
تحلیل و ارائه گزارش کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب بلوک C | 5 days | 21 September 2026 08:00 ق.ظ | 25 September 2026 05:00 ب.ظ | 397 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Mon 21/09/26 | Fri 25/09/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب و تعیین و تکلیف مغایرت ها در بلوک C | 2 days | 26 September 2026 08:00 ق.ظ | 27 September 2026 05:00 ب.ظ | 398
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه دوم | 8 days | 01 October 2026 08:00 ق.ظ | 08 October 2026 05:00 ب.ظ | 399;159 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Thu 01/10/26 | Thu 08/10/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه سوم | 5 days | 09 October 2026 08:00 ق.ظ | 13 October 2026 05:00 ب.ظ | 400 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Fri 09/10/26 | Tue 13/10/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه چهارم | 5 days | 14 October 2026 08:00 ق.ظ | 18 October 2026 05:00 ب.ظ | 401 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Wed 14/10/26 | Sun 18/10/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه پنجم | 5 days | 19 October 2026 08:00 ق.ظ | 23 October 2026 05:00 ب.ظ | 402 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Mon 19/10/26 | Fri 23/10/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه ششم | 5 days | 24 October 2026 08:00 ق.ظ | 28 October 2026 05:00 ب.ظ | 403 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sat 24/10/26 | Wed 28/10/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه هفتم | 5 days | 29 October 2026 08:00 ق.ظ | 02 November 2026 05:00 ب.ظ | 404 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Thu 29/10/26 | Mon 02/11/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه هشتم | 5 days | 03 November 2026 08:00 ق.ظ | 07 November 2026 05:00 ب.ظ | 405 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Tue 03/11/26 | Sat 07/11/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه نهم | 5 days | 08 November 2026 08:00 ق.ظ | 12 November 2026 05:00 ب.ظ | 406 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 08/11/26 | Thu 12/11/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه دهم | 5 days | 13 November 2026 08:00 ق.ظ | 17 November 2026 05:00 ب.ظ | 407 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Fri 13/11/26 | Tue 17/11/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه یازدهم | 5 days | 18 November 2026 08:00 ق.ظ | 22 November 2026 05:00 ب.ظ | 408 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Wed 18/11/26 | Sun 22/11/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه دوازدهم | 5 days | 23 November 2026 08:00 ق.ظ | 27 November 2026 05:00 ب.ظ | 409 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Mon 23/11/26 | Fri 27/11/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه سیزدهم | 5 days | 28 November 2026 08:00 ق.ظ | 02 December 2026 05:00 ب.ظ | 410 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sat 28/11/26 | Wed 02/12/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه چهاردهم | 5 days | 03 December 2026 08:00 ق.ظ | 07 December 2026 05:00 ب.ظ | 411 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Thu 03/12/26 | Mon 07/12/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه پانزدهم | 5 days | 08 December 2026 08:00 ق.ظ | 12 December 2026 05:00 ب.ظ | 412 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Tue 08/12/26 | Sat 12/12/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه شانزدهم | 5 days | 13 December 2026 08:00 ق.ظ | 17 December 2026 05:00 ب.ظ | 413 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 13/12/26 | Thu 17/12/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه هفدهم | 5 days | 18 December 2026 08:00 ق.ظ | 22 December 2026 05:00 ب.ظ | 414 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Fri 18/12/26 | Tue 22/12/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه هجدهم | 5 days | 23 December 2026 08:00 ق.ظ | 27 December 2026 05:00 ب.ظ | 415 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Wed 23/12/26 | Sun 27/12/26 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه نوزدهم | 5 days | 28 December 2026 08:00 ق.ظ | 01 January 2027 05:00 ب.ظ | 416 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Mon 28/12/26 | Fri 01/01/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیستم | 5 days | 02 January 2027 08:00 ق.ظ | 06 January 2027 05:00 ب.ظ | 417 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sat 02/01/27 | Wed 06/01/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیست و یکم | 5 days | 07 January 2027 08:00 ق.ظ | 11 January 2027 05:00 ب.ظ | 418 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Thu 07/01/27 | Mon 11/01/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیست و دوم | 5 days | 12 January 2027 08:00 ق.ظ | 16 January 2027 05:00 ب.ظ | 419 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Tue 12/01/27 | Sat 16/01/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیست و سوم | 5 days | 17 January 2027 08:00 ق.ظ | 21 January 2027 05:00 ب.ظ | 420 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 17/01/27 | Thu 21/01/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیست و چهارم | 5 days | 22 January 2027 08:00 ق.ظ | 26 January 2027 05:00 ب.ظ | 421 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Fri 22/01/27 | Tue 26/01/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیست و پنجم | 5 days | 27 January 2027 08:00 ق.ظ | 31 January 2027 05:00 ب.ظ | 422 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Wed 27/01/27 | Sun 31/01/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A | 152 days | 12 January 2027 05:00 ب.ظ | 24 June 2027 05:00 ب.ظ
تحویل اسکلت و آماده سازی جبهه های کاری جهت آغاز عملیات اجرایی | 0 days | 12 January 2027 05:00 ب.ظ | 12 January 2027 05:00 ب.ظ | 399;418FS+6d
کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب A | 17 days | 13 January 2027 08:00 ق.ظ | 29 January 2027 05:00 ب.ظ | 425 | اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده)
اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده) |  | Wed 13/01/27 | Fri 29/01/27 |  | اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده)
تحلیل و ارائه گزارش کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب بلوک A | 5 days | 30 January 2027 08:00 ق.ظ | 03 February 2027 05:00 ب.ظ | 426 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Sat 30/01/27 | Wed 03/02/27 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب و تعیین و تکلیف مغایرت ها در بلوک A | 2 days | 04 February 2027 08:00 ق.ظ | 05 February 2027 05:00 ب.ظ | 427
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه دوم | 8 days | 06 February 2027 08:00 ق.ظ | 13 February 2027 05:00 ب.ظ | 428;423 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sat 06/02/27 | Sat 13/02/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه سوم | 5 days | 14 February 2027 08:00 ق.ظ | 18 February 2027 05:00 ب.ظ | 429 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 14/02/27 | Thu 18/02/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه چهارم | 5 days | 19 February 2027 08:00 ق.ظ | 23 February 2027 05:00 ب.ظ | 430 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Fri 19/02/27 | Tue 23/02/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه پنجم | 5 days | 24 February 2027 08:00 ق.ظ | 28 February 2027 05:00 ب.ظ | 431 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Wed 24/02/27 | Sun 28/02/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه ششم | 5 days | 01 March 2027 08:00 ق.ظ | 05 March 2027 05:00 ب.ظ | 432 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Mon 01/03/27 | Fri 05/03/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه هفتم | 5 days | 06 March 2027 08:00 ق.ظ | 12 March 2027 05:00 ب.ظ | 433 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sat 06/03/27 | Fri 12/03/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه هشتم | 5 days | 13 March 2027 08:00 ق.ظ | 17 March 2027 05:00 ب.ظ | 434 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sat 13/03/27 | Wed 17/03/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه نهم | 5 days | 18 March 2027 08:00 ق.ظ | 27 March 2027 05:00 ب.ظ | 435 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Thu 18/03/27 | Sat 27/03/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه دهم | 5 days | 28 March 2027 08:00 ق.ظ | 03 April 2027 05:00 ب.ظ | 436 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 28/03/27 | Sat 03/04/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه یازدهم | 5 days | 04 April 2027 08:00 ق.ظ | 08 April 2027 05:00 ب.ظ | 437 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 04/04/27 | Thu 08/04/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه دوازدهم | 5 days | 09 April 2027 08:00 ق.ظ | 13 April 2027 05:00 ب.ظ | 438 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Fri 09/04/27 | Tue 13/04/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه سیزدهم | 5 days | 14 April 2027 08:00 ق.ظ | 18 April 2027 05:00 ب.ظ | 439 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Wed 14/04/27 | Sun 18/04/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه چهاردهم | 5 days | 19 April 2027 08:00 ق.ظ | 23 April 2027 05:00 ب.ظ | 440 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Mon 19/04/27 | Fri 23/04/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه پانزدهم | 5 days | 24 April 2027 08:00 ق.ظ | 28 April 2027 05:00 ب.ظ | 441 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sat 24/04/27 | Wed 28/04/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه شانزدهم | 5 days | 29 April 2027 08:00 ق.ظ | 03 May 2027 05:00 ب.ظ | 442 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Thu 29/04/27 | Mon 03/05/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه هفدهم | 5 days | 04 May 2027 08:00 ق.ظ | 08 May 2027 05:00 ب.ظ | 443 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Tue 04/05/27 | Sat 08/05/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه هجدهم | 5 days | 09 May 2027 08:00 ق.ظ | 13 May 2027 05:00 ب.ظ | 444 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 09/05/27 | Thu 13/05/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه نوزدهم | 5 days | 14 May 2027 08:00 ق.ظ | 18 May 2027 05:00 ب.ظ | 445 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Fri 14/05/27 | Tue 18/05/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیستم | 5 days | 19 May 2027 08:00 ق.ظ | 23 May 2027 05:00 ب.ظ | 446 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Wed 19/05/27 | Sun 23/05/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و یکم | 5 days | 24 May 2027 08:00 ق.ظ | 28 May 2027 05:00 ب.ظ | 447 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Mon 24/05/27 | Fri 28/05/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و دوم | 5 days | 29 May 2027 08:00 ق.ظ | 02 June 2027 05:00 ب.ظ | 448 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sat 29/05/27 | Wed 02/06/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و سوم | 5 days | 03 June 2027 08:00 ق.ظ | 07 June 2027 05:00 ب.ظ | 449 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Thu 03/06/27 | Mon 07/06/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و چهارم | 5 days | 08 June 2027 08:00 ق.ظ | 12 June 2027 05:00 ب.ظ | 450 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Tue 08/06/27 | Sat 12/06/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و پنجم | 5 days | 13 June 2027 08:00 ق.ظ | 19 June 2027 05:00 ب.ظ | 451 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 13/06/27 | Sat 19/06/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و ششم | 5 days | 20 June 2027 08:00 ق.ظ | 24 June 2027 05:00 ب.ظ | 452 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 20/06/27 | Thu 24/06/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B | 146 days | 02 June 2027 05:00 ب.ظ | 28 October 2027 05:00 ب.ظ
تحویل اسکلت و آماده سازی جبهه های کاری جهت آغاز عملیات اجرایی | 0 days | 02 June 2027 05:00 ب.ظ | 02 June 2027 05:00 ب.ظ | 428;449
کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب B | 17 days | 03 June 2027 08:00 ق.ظ | 21 June 2027 05:00 ب.ظ | 455 | اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده)
اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده) |  | Thu 03/06/27 | Mon 21/06/27 |  | اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده)
تحلیل و ارائه گزارش کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب بلوک B | 5 days | 22 June 2027 08:00 ق.ظ | 26 June 2027 05:00 ب.ظ | 456 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Tue 22/06/27 | Sat 26/06/27 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب و تعیین و تکلیف مغایرت ها در بلوک B | 2 days | 27 June 2027 08:00 ق.ظ | 28 June 2027 05:00 ب.ظ | 457
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه دوم | 7 days | 29 June 2027 08:00 ق.ظ | 05 July 2027 05:00 ب.ظ | 458;453 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Tue 29/06/27 | Mon 05/07/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه سوم | 5 days | 06 July 2027 08:00 ق.ظ | 10 July 2027 05:00 ب.ظ | 459 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Tue 06/07/27 | Sat 10/07/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه چهارم | 5 days | 11 July 2027 08:00 ق.ظ | 15 July 2027 05:00 ب.ظ | 460 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 11/07/27 | Thu 15/07/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه پنجم | 5 days | 16 July 2027 08:00 ق.ظ | 20 July 2027 05:00 ب.ظ | 461 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Fri 16/07/27 | Tue 20/07/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه ششم | 5 days | 21 July 2027 08:00 ق.ظ | 25 July 2027 05:00 ب.ظ | 462 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Wed 21/07/27 | Sun 25/07/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه هفتم | 5 days | 26 July 2027 08:00 ق.ظ | 30 July 2027 05:00 ب.ظ | 463 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Mon 26/07/27 | Fri 30/07/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه هشتم | 5 days | 31 July 2027 08:00 ق.ظ | 04 August 2027 05:00 ب.ظ | 464 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sat 31/07/27 | Wed 04/08/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه نهم | 5 days | 05 August 2027 08:00 ق.ظ | 09 August 2027 05:00 ب.ظ | 465 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Thu 05/08/27 | Mon 09/08/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه دهم | 5 days | 10 August 2027 08:00 ق.ظ | 14 August 2027 05:00 ب.ظ | 466 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Tue 10/08/27 | Sat 14/08/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه یازدهم | 5 days | 15 August 2027 08:00 ق.ظ | 19 August 2027 05:00 ب.ظ | 467 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 15/08/27 | Thu 19/08/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه دوازدهم | 5 days | 20 August 2027 08:00 ق.ظ | 24 August 2027 05:00 ب.ظ | 468 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Fri 20/08/27 | Tue 24/08/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه سیزدهم | 5 days | 25 August 2027 08:00 ق.ظ | 29 August 2027 05:00 ب.ظ | 469 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Wed 25/08/27 | Sun 29/08/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه چهاردهم | 5 days | 30 August 2027 08:00 ق.ظ | 03 September 2027 05:00 ب.ظ | 470 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Mon 30/08/27 | Fri 03/09/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه پانزدهم | 5 days | 04 September 2027 08:00 ق.ظ | 08 September 2027 05:00 ب.ظ | 471 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sat 04/09/27 | Wed 08/09/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه شانزدهم | 5 days | 09 September 2027 08:00 ق.ظ | 13 September 2027 05:00 ب.ظ | 472 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Thu 09/09/27 | Mon 13/09/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه هفدهم | 5 days | 14 September 2027 08:00 ق.ظ | 18 September 2027 05:00 ب.ظ | 473 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Tue 14/09/27 | Sat 18/09/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه هجدهم | 5 days | 19 September 2027 08:00 ق.ظ | 23 September 2027 05:00 ب.ظ | 474 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 19/09/27 | Thu 23/09/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه نوزدهم | 5 days | 24 September 2027 08:00 ق.ظ | 28 September 2027 05:00 ب.ظ | 475 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Fri 24/09/27 | Tue 28/09/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیستم | 5 days | 29 September 2027 08:00 ق.ظ | 03 October 2027 05:00 ب.ظ | 476 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Wed 29/09/27 | Sun 03/10/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیست و یکم | 5 days | 04 October 2027 08:00 ق.ظ | 08 October 2027 05:00 ب.ظ | 477 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Mon 04/10/27 | Fri 08/10/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیست و دوم | 5 days | 09 October 2027 08:00 ق.ظ | 13 October 2027 05:00 ب.ظ | 478 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sat 09/10/27 | Wed 13/10/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیست و سوم | 5 days | 14 October 2027 08:00 ق.ظ | 18 October 2027 05:00 ب.ظ | 479 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Thu 14/10/27 | Mon 18/10/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیست و چهارم | 5 days | 19 October 2027 08:00 ق.ظ | 23 October 2027 05:00 ب.ظ | 480 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Tue 19/10/27 | Sat 23/10/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیست و پنجم | 5 days | 24 October 2027 08:00 ق.ظ | 28 October 2027 05:00 ب.ظ | 481 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)[200%]
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار) |  | Sun 24/10/27 | Thu 28/10/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب یونیت های بلوک A,B,C | 297 days | 12 April 2027 08:00 ق.ظ | 04 February 2028 05:00 ب.ظ
نصب یونیت بلوک C | 106.5 days | 12 April 2027 08:00 ق.ظ | 29 July 2027 12:00 ب.ظ
نصب یونیت بلوک C طبقه دوم | 3 days | 12 April 2027 08:00 ق.ظ | 14 April 2027 05:00 ب.ظ | 400;318;401;402;206 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Mon 12/04/27 | Wed 14/04/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه سوم | 4.5 days | 15 April 2027 08:00 ق.ظ | 19 April 2027 12:00 ب.ظ | 401;319;485 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Thu 15/04/27 | Mon 19/04/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه چهارم | 4.5 days | 19 April 2027 01:00 ب.ظ | 23 April 2027 05:00 ب.ظ | 402;320;486 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Mon 19/04/27 | Fri 23/04/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه پنجم | 4.5 days | 24 April 2027 08:00 ق.ظ | 28 April 2027 12:00 ب.ظ | 403;321;487 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sat 24/04/27 | Wed 28/04/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه ششم | 4.5 days | 28 April 2027 01:00 ب.ظ | 02 May 2027 05:00 ب.ظ | 404;322;488 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Wed 28/04/27 | Sun 02/05/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه هفتم | 4.5 days | 03 May 2027 08:00 ق.ظ | 07 May 2027 12:00 ب.ظ | 405;323;489 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Mon 03/05/27 | Fri 07/05/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه هشتم | 4.5 days | 07 May 2027 01:00 ب.ظ | 11 May 2027 05:00 ب.ظ | 406;324;490 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Fri 07/05/27 | Tue 11/05/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه نهم | 4.5 days | 12 May 2027 08:00 ق.ظ | 16 May 2027 12:00 ب.ظ | 407;325;491 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Wed 12/05/27 | Sun 16/05/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه دهم | 4.5 days | 16 May 2027 01:00 ب.ظ | 20 May 2027 05:00 ب.ظ | 408;326;492 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sun 16/05/27 | Thu 20/05/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه یازدهم | 4.5 days | 21 May 2027 08:00 ق.ظ | 25 May 2027 12:00 ب.ظ | 409;327;493 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Fri 21/05/27 | Tue 25/05/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه دوازدهم | 4.5 days | 25 May 2027 01:00 ب.ظ | 29 May 2027 05:00 ب.ظ | 410;328;494 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Tue 25/05/27 | Sat 29/05/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه سیزدهم | 4.5 days | 30 May 2027 08:00 ق.ظ | 03 June 2027 12:00 ب.ظ | 411;329;495 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sun 30/05/27 | Thu 03/06/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه چهاردهم | 4.5 days | 03 June 2027 01:00 ب.ظ | 07 June 2027 05:00 ب.ظ | 412;330;496 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Thu 03/06/27 | Mon 07/06/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه پانزدهم | 4.5 days | 08 June 2027 08:00 ق.ظ | 12 June 2027 12:00 ب.ظ | 413;331;497 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Tue 08/06/27 | Sat 12/06/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه شانزدهم | 4.5 days | 12 June 2027 01:00 ب.ظ | 18 June 2027 05:00 ب.ظ | 414;332;498 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sat 12/06/27 | Fri 18/06/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه هفدهم | 4.5 days | 19 June 2027 08:00 ق.ظ | 23 June 2027 12:00 ب.ظ | 415;333;499 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sat 19/06/27 | Wed 23/06/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه هجدهم | 4.5 days | 23 June 2027 01:00 ب.ظ | 27 June 2027 05:00 ب.ظ | 416;334;500 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Wed 23/06/27 | Sun 27/06/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه نوزدهم | 4.5 days | 28 June 2027 08:00 ق.ظ | 02 July 2027 12:00 ب.ظ | 417;335;501 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Mon 28/06/27 | Fri 02/07/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه بیستم | 4.5 days | 02 July 2027 01:00 ب.ظ | 06 July 2027 05:00 ب.ظ | 418;336;502 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Fri 02/07/27 | Tue 06/07/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه بیست و یکم | 4.5 days | 07 July 2027 08:00 ق.ظ | 11 July 2027 12:00 ب.ظ | 419;337;503 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Wed 07/07/27 | Sun 11/07/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه بیست و دوم | 4.5 days | 11 July 2027 01:00 ب.ظ | 15 July 2027 05:00 ب.ظ | 420;338;504 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sun 11/07/27 | Thu 15/07/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه بیست و سوم | 4.5 days | 16 July 2027 08:00 ق.ظ | 20 July 2027 12:00 ب.ظ | 421;339;505 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Fri 16/07/27 | Tue 20/07/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه بیست و چهارم | 4.5 days | 20 July 2027 01:00 ب.ظ | 24 July 2027 05:00 ب.ظ | 422;340;506 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Tue 20/07/27 | Sat 24/07/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک C طبقه بیست و پنجم | 4.5 days | 25 July 2027 08:00 ق.ظ | 29 July 2027 12:00 ب.ظ | 423;341;507 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sun 25/07/27 | Thu 29/07/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A | 95.5 days | 29 July 2027 01:00 ب.ظ | 01 November 2027 05:00 ب.ظ
نصب یونیت بلوک A طبقه دوم | 2.5 days | 29 July 2027 01:00 ب.ظ | 31 July 2027 05:00 ب.ظ | 429;343;430;431;508 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Thu 29/07/27 | Sat 31/07/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه سوم | 4 days | 01 August 2027 08:00 ق.ظ | 04 August 2027 05:00 ب.ظ | 430;344;510 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sun 01/08/27 | Wed 04/08/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه چهارم | 4 days | 05 August 2027 08:00 ق.ظ | 08 August 2027 05:00 ب.ظ | 345;431;511 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Thu 05/08/27 | Sun 08/08/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه پنجم | 4 days | 09 August 2027 08:00 ق.ظ | 12 August 2027 05:00 ب.ظ | 432;346;512 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Mon 09/08/27 | Thu 12/08/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه ششم | 4 days | 13 August 2027 08:00 ق.ظ | 16 August 2027 05:00 ب.ظ | 347;433;513 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Fri 13/08/27 | Mon 16/08/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه هفتم | 4 days | 17 August 2027 08:00 ق.ظ | 20 August 2027 05:00 ب.ظ | 434;348;514 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Tue 17/08/27 | Fri 20/08/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه هشتم | 4 days | 21 August 2027 08:00 ق.ظ | 24 August 2027 05:00 ب.ظ | 349;435;515 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sat 21/08/27 | Tue 24/08/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه نهم | 4 days | 25 August 2027 08:00 ق.ظ | 28 August 2027 05:00 ب.ظ | 436;350;516 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Wed 25/08/27 | Sat 28/08/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه دهم | 4 days | 29 August 2027 08:00 ق.ظ | 01 September 2027 05:00 ب.ظ | 517;351;437 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sun 29/08/27 | Wed 01/09/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه یازدهم | 4 days | 02 September 2027 08:00 ق.ظ | 05 September 2027 05:00 ب.ظ | 438;352;518 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Thu 02/09/27 | Sun 05/09/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه دوازدهم | 4 days | 06 September 2027 08:00 ق.ظ | 09 September 2027 05:00 ب.ظ | 439;353;519 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Mon 06/09/27 | Thu 09/09/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه سیزدهم | 4 days | 10 September 2027 08:00 ق.ظ | 13 September 2027 05:00 ب.ظ | 354;440;520 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Fri 10/09/27 | Mon 13/09/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه چهاردهم | 4 days | 14 September 2027 08:00 ق.ظ | 17 September 2027 05:00 ب.ظ | 441;355;521 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Tue 14/09/27 | Fri 17/09/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه پانزدهم | 4 days | 18 September 2027 08:00 ق.ظ | 21 September 2027 05:00 ب.ظ | 356;442;522 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sat 18/09/27 | Tue 21/09/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه شانزدهم | 4 days | 22 September 2027 08:00 ق.ظ | 25 September 2027 05:00 ب.ظ | 443;357;523 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Wed 22/09/27 | Sat 25/09/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه هفدهم | 4 days | 26 September 2027 08:00 ق.ظ | 29 September 2027 05:00 ب.ظ | 358;444;524 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sun 26/09/27 | Wed 29/09/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه هجدهم | 4 days | 30 September 2027 08:00 ق.ظ | 03 October 2027 05:00 ب.ظ | 445;359;525 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Thu 30/09/27 | Sun 03/10/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه نوزدهم | 4 days | 04 October 2027 08:00 ق.ظ | 07 October 2027 05:00 ب.ظ | 360;446;526 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Mon 04/10/27 | Thu 07/10/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه بیستم | 4 days | 08 October 2027 08:00 ق.ظ | 11 October 2027 05:00 ب.ظ | 447;361;527 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Fri 08/10/27 | Mon 11/10/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و یکم | 4 days | 12 October 2027 08:00 ق.ظ | 15 October 2027 05:00 ب.ظ | 362;448;528 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Tue 12/10/27 | Fri 15/10/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و دوم | 4 days | 16 October 2027 08:00 ق.ظ | 19 October 2027 05:00 ب.ظ | 449;363;529 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sat 16/10/27 | Tue 19/10/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و سوم | 4 days | 20 October 2027 08:00 ق.ظ | 23 October 2027 05:00 ب.ظ | 364;450;530 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Wed 20/10/27 | Sat 23/10/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و چهارم | 4 days | 24 October 2027 08:00 ق.ظ | 27 October 2027 05:00 ب.ظ | 451;365;531 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sun 24/10/27 | Wed 27/10/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و پنجم | 4 days | 28 October 2027 08:00 ق.ظ | 31 October 2027 05:00 ب.ظ | 366;452;532 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Thu 28/10/27 | Sun 31/10/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و ششم | 1 day | 01 November 2027 08:00 ق.ظ | 01 November 2027 05:00 ب.ظ | 453;367;533 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Mon 01/11/27 | Mon 01/11/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B | 95 days | 02 November 2027 08:00 ق.ظ | 04 February 2028 05:00 ب.ظ
نصب یونیت بلوک B طبقه دوم | 3 days | 02 November 2027 08:00 ق.ظ | 04 November 2027 05:00 ب.ظ | 369;459;460;461;534 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Tue 02/11/27 | Thu 04/11/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه سوم | 4 days | 05 November 2027 08:00 ق.ظ | 08 November 2027 05:00 ب.ظ | 370;460;536 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Fri 05/11/27 | Mon 08/11/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه چهارم | 4 days | 09 November 2027 08:00 ق.ظ | 12 November 2027 05:00 ب.ظ | 461;371;537 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Tue 09/11/27 | Fri 12/11/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه پنجم | 4 days | 13 November 2027 08:00 ق.ظ | 16 November 2027 05:00 ب.ظ | 372;462;538 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sat 13/11/27 | Tue 16/11/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه ششم | 4 days | 17 November 2027 08:00 ق.ظ | 20 November 2027 05:00 ب.ظ | 463;373;539 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Wed 17/11/27 | Sat 20/11/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه هفتم | 4 days | 21 November 2027 08:00 ق.ظ | 24 November 2027 05:00 ب.ظ | 374;464;540 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sun 21/11/27 | Wed 24/11/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه هشتم | 4 days | 25 November 2027 08:00 ق.ظ | 28 November 2027 05:00 ب.ظ | 465;375;541 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Thu 25/11/27 | Sun 28/11/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه نهم | 4 days | 29 November 2027 08:00 ق.ظ | 02 December 2027 05:00 ب.ظ | 466;376;542 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Mon 29/11/27 | Thu 02/12/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه دهم | 4 days | 03 December 2027 08:00 ق.ظ | 06 December 2027 05:00 ب.ظ | 377;467;543 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Fri 03/12/27 | Mon 06/12/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه یازدهم | 4 days | 07 December 2027 08:00 ق.ظ | 10 December 2027 05:00 ب.ظ | 468;378;544 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Tue 07/12/27 | Fri 10/12/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه دوازدهم | 4 days | 11 December 2027 08:00 ق.ظ | 14 December 2027 05:00 ب.ظ | 469;379;545 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sat 11/12/27 | Tue 14/12/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه سیزدهم | 4 days | 15 December 2027 08:00 ق.ظ | 18 December 2027 05:00 ب.ظ | 380;470;546 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Wed 15/12/27 | Sat 18/12/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه چهاردهم | 4 days | 19 December 2027 08:00 ق.ظ | 22 December 2027 05:00 ب.ظ | 471;381;547 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sun 19/12/27 | Wed 22/12/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه پانزدهم | 4 days | 23 December 2027 08:00 ق.ظ | 26 December 2027 05:00 ب.ظ | 382;472;548 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Thu 23/12/27 | Sun 26/12/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه شانزدهم | 4 days | 27 December 2027 08:00 ق.ظ | 30 December 2027 05:00 ب.ظ | 473;383;549 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Mon 27/12/27 | Thu 30/12/27 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه هفدهم | 4 days | 31 December 2027 08:00 ق.ظ | 03 January 2028 05:00 ب.ظ | 474;384;550 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Fri 31/12/27 | Mon 03/01/28 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه هجدهم | 4 days | 04 January 2028 08:00 ق.ظ | 07 January 2028 05:00 ب.ظ | 475;385;551 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Tue 04/01/28 | Fri 07/01/28 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه نوزدهم | 4 days | 08 January 2028 08:00 ق.ظ | 11 January 2028 05:00 ب.ظ | 476;386;552 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sat 08/01/28 | Tue 11/01/28 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه بیستم | 4 days | 12 January 2028 08:00 ق.ظ | 15 January 2028 05:00 ب.ظ | 477;387;553 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Wed 12/01/28 | Sat 15/01/28 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه بیست و یکم | 4 days | 16 January 2028 08:00 ق.ظ | 19 January 2028 05:00 ب.ظ | 388;478;554 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Sun 16/01/28 | Wed 19/01/28 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه بیست و دوم | 4 days | 20 January 2028 08:00 ق.ظ | 23 January 2028 05:00 ب.ظ | 479;389;555 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Thu 20/01/28 | Sun 23/01/28 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه بیست و سوم | 4 days | 24 January 2028 08:00 ق.ظ | 27 January 2028 05:00 ب.ظ | 390;480;556 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Mon 24/01/28 | Thu 27/01/28 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه بیست و چهارم | 4 days | 28 January 2028 08:00 ق.ظ | 31 January 2028 05:00 ب.ظ | 481;391;557 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Fri 28/01/28 | Mon 31/01/28 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت بلوک B طبقه بیست و پنجم | 4 days | 01 February 2028 08:00 ق.ظ | 04 February 2028 05:00 ب.ظ | 392;482;558 | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری) |  | Tue 01/02/28 | Fri 04/02/28 |  | اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A,B,C | 220.5 days | 02 July 2027 08:00 ق.ظ | 07 February 2028 12:00 ب.ظ
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C | 84 days | 02 July 2027 08:00 ق.ظ | 23 September 2027 05:00 ب.ظ
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه دوم | 3.5 days | 02 July 2027 08:00 ق.ظ | 05 July 2027 12:00 ب.ظ | 233;485 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 02/07/27 | Mon 05/07/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه سوم | 3.5 days | 05 July 2027 01:00 ب.ظ | 08 July 2027 05:00 ب.ظ | 486;562 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 05/07/27 | Thu 08/07/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه چهارم | 3.5 days | 09 July 2027 08:00 ق.ظ | 12 July 2027 12:00 ب.ظ | 487;563 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 09/07/27 | Mon 12/07/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه پنجم | 3.5 days | 12 July 2027 01:00 ب.ظ | 15 July 2027 05:00 ب.ظ | 488;564 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 12/07/27 | Thu 15/07/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه ششم | 3.5 days | 16 July 2027 08:00 ق.ظ | 19 July 2027 12:00 ب.ظ | 489;565 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 16/07/27 | Mon 19/07/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه هفتم | 3.5 days | 19 July 2027 01:00 ب.ظ | 22 July 2027 05:00 ب.ظ | 490;566 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 19/07/27 | Thu 22/07/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه هشتم | 3.5 days | 23 July 2027 08:00 ق.ظ | 26 July 2027 12:00 ب.ظ | 491;567 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 23/07/27 | Mon 26/07/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه نهم | 3.5 days | 26 July 2027 01:00 ب.ظ | 29 July 2027 05:00 ب.ظ | 492;568 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 26/07/27 | Thu 29/07/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه دهم | 3.5 days | 30 July 2027 08:00 ق.ظ | 02 August 2027 12:00 ب.ظ | 493;569 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 30/07/27 | Mon 02/08/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه یازدهم | 3.5 days | 02 August 2027 01:00 ب.ظ | 05 August 2027 05:00 ب.ظ | 494;570 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 02/08/27 | Thu 05/08/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه دوازدهم | 3.5 days | 06 August 2027 08:00 ق.ظ | 09 August 2027 12:00 ب.ظ | 495;571 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 06/08/27 | Mon 09/08/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه سیزدهم | 3.5 days | 09 August 2027 01:00 ب.ظ | 12 August 2027 05:00 ب.ظ | 496;572 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 09/08/27 | Thu 12/08/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه چهاردهم | 3.5 days | 13 August 2027 08:00 ق.ظ | 16 August 2027 12:00 ب.ظ | 497;573 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 13/08/27 | Mon 16/08/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه پانزدهم | 3.5 days | 16 August 2027 01:00 ب.ظ | 19 August 2027 05:00 ب.ظ | 498;574 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 16/08/27 | Thu 19/08/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه شانزدهم | 3.5 days | 20 August 2027 08:00 ق.ظ | 23 August 2027 12:00 ب.ظ | 499;575 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 20/08/27 | Mon 23/08/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه هفدهم | 3.5 days | 23 August 2027 01:00 ب.ظ | 26 August 2027 05:00 ب.ظ | 500;576 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 23/08/27 | Thu 26/08/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه هجدهم | 3.5 days | 27 August 2027 08:00 ق.ظ | 30 August 2027 12:00 ب.ظ | 501;577 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 27/08/27 | Mon 30/08/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه نوزدهم | 3.5 days | 30 August 2027 01:00 ب.ظ | 02 September 2027 05:00 ب.ظ | 502;578 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 30/08/27 | Thu 02/09/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیستم | 3.5 days | 03 September 2027 08:00 ق.ظ | 06 September 2027 12:00 ب.ظ | 503;579 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 03/09/27 | Mon 06/09/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیست و یکم | 3.5 days | 06 September 2027 01:00 ب.ظ | 09 September 2027 05:00 ب.ظ | 504;580 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 06/09/27 | Thu 09/09/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیست و دوم | 3.5 days | 10 September 2027 08:00 ق.ظ | 13 September 2027 12:00 ب.ظ | 505;581 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 10/09/27 | Mon 13/09/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیست و سوم | 3.5 days | 13 September 2027 01:00 ب.ظ | 16 September 2027 05:00 ب.ظ | 506;582 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 13/09/27 | Thu 16/09/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیست و چهارم | 3.5 days | 17 September 2027 08:00 ق.ظ | 20 September 2027 12:00 ب.ظ | 507;583 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 17/09/27 | Mon 20/09/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیست و پنجم | 3.5 days | 20 September 2027 01:00 ب.ظ | 23 September 2027 05:00 ب.ظ | 508;584 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 20/09/27 | Thu 23/09/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A | 75 days | 24 September 2027 08:00 ق.ظ | 07 December 2027 05:00 ب.ظ
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه دوم | 3 days | 24 September 2027 08:00 ق.ظ | 26 September 2027 05:00 ب.ظ | 510;585 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 24/09/27 | Sun 26/09/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه سوم | 3 days | 27 September 2027 08:00 ق.ظ | 29 September 2027 05:00 ب.ظ | 511;587 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 27/09/27 | Wed 29/09/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه چهارم | 3 days | 30 September 2027 08:00 ق.ظ | 02 October 2027 05:00 ب.ظ | 512;588 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Thu 30/09/27 | Sat 02/10/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه پنجم | 3 days | 03 October 2027 08:00 ق.ظ | 05 October 2027 05:00 ب.ظ | 513;589 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sun 03/10/27 | Tue 05/10/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه ششم | 3 days | 06 October 2027 08:00 ق.ظ | 08 October 2027 05:00 ب.ظ | 514;590 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Wed 06/10/27 | Fri 08/10/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه هفتم | 3 days | 09 October 2027 08:00 ق.ظ | 11 October 2027 05:00 ب.ظ | 515;591 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sat 09/10/27 | Mon 11/10/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه هشتم | 3 days | 12 October 2027 08:00 ق.ظ | 14 October 2027 05:00 ب.ظ | 516;592 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Tue 12/10/27 | Thu 14/10/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه نهم | 3 days | 15 October 2027 08:00 ق.ظ | 17 October 2027 05:00 ب.ظ | 517;593 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 15/10/27 | Sun 17/10/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه دهم | 3 days | 18 October 2027 08:00 ق.ظ | 20 October 2027 05:00 ب.ظ | 518;594 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 18/10/27 | Wed 20/10/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه یازدهم | 3 days | 21 October 2027 08:00 ق.ظ | 23 October 2027 05:00 ب.ظ | 519;595 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Thu 21/10/27 | Sat 23/10/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه دوازدهم | 3 days | 24 October 2027 08:00 ق.ظ | 26 October 2027 05:00 ب.ظ | 520;596 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sun 24/10/27 | Tue 26/10/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه سیزدهم | 3 days | 27 October 2027 08:00 ق.ظ | 29 October 2027 05:00 ب.ظ | 521;597 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Wed 27/10/27 | Fri 29/10/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه چهاردهم | 3 days | 30 October 2027 08:00 ق.ظ | 01 November 2027 05:00 ب.ظ | 522;598 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sat 30/10/27 | Mon 01/11/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه پانزدهم | 3 days | 02 November 2027 08:00 ق.ظ | 04 November 2027 05:00 ب.ظ | 523;599 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Tue 02/11/27 | Thu 04/11/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه شانزدهم | 3 days | 05 November 2027 08:00 ق.ظ | 07 November 2027 05:00 ب.ظ | 524;600 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 05/11/27 | Sun 07/11/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه هفدهم | 3 days | 08 November 2027 08:00 ق.ظ | 10 November 2027 05:00 ب.ظ | 525;601 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 08/11/27 | Wed 10/11/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه هجدهم | 3 days | 11 November 2027 08:00 ق.ظ | 13 November 2027 05:00 ب.ظ | 526;602 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Thu 11/11/27 | Sat 13/11/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه نوزدهم | 3 days | 14 November 2027 08:00 ق.ظ | 16 November 2027 05:00 ب.ظ | 527;603 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sun 14/11/27 | Tue 16/11/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیستم | 3 days | 17 November 2027 08:00 ق.ظ | 19 November 2027 05:00 ب.ظ | 528;604 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Wed 17/11/27 | Fri 19/11/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و یکم | 3 days | 20 November 2027 08:00 ق.ظ | 22 November 2027 05:00 ب.ظ | 529;605 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sat 20/11/27 | Mon 22/11/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و دوم | 3 days | 23 November 2027 08:00 ق.ظ | 25 November 2027 05:00 ب.ظ | 530;606 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Tue 23/11/27 | Thu 25/11/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و سوم | 3 days | 26 November 2027 08:00 ق.ظ | 28 November 2027 05:00 ب.ظ | 531;607 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 26/11/27 | Sun 28/11/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و چهارم | 3 days | 29 November 2027 08:00 ق.ظ | 01 December 2027 05:00 ب.ظ | 532;608 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 29/11/27 | Wed 01/12/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و پنجم | 3 days | 02 December 2027 08:00 ق.ظ | 04 December 2027 05:00 ب.ظ | 533;609 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Thu 02/12/27 | Sat 04/12/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و ششم | 3 days | 05 December 2027 08:00 ق.ظ | 07 December 2027 05:00 ب.ظ | 534;610 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sun 05/12/27 | Tue 07/12/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B | 61.5 days | 08 December 2027 08:00 ق.ظ | 07 February 2028 12:00 ب.ظ
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه دوم | 2.5 days | 08 December 2027 08:00 ق.ظ | 10 December 2027 12:00 ب.ظ | 536;611 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Wed 08/12/27 | Fri 10/12/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه سوم | 2.5 days | 10 December 2027 01:00 ب.ظ | 12 December 2027 05:00 ب.ظ | 537;613 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 10/12/27 | Sun 12/12/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه چهارم | 2.5 days | 13 December 2027 08:00 ق.ظ | 15 December 2027 12:00 ب.ظ | 538;614 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 13/12/27 | Wed 15/12/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه پنجم | 2.5 days | 15 December 2027 01:00 ب.ظ | 17 December 2027 05:00 ب.ظ | 539;615 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Wed 15/12/27 | Fri 17/12/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه ششم | 2.5 days | 18 December 2027 08:00 ق.ظ | 20 December 2027 12:00 ب.ظ | 540;616 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sat 18/12/27 | Mon 20/12/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه هفتم | 2.5 days | 20 December 2027 01:00 ب.ظ | 22 December 2027 05:00 ب.ظ | 541;617 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 20/12/27 | Wed 22/12/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه هشتم | 2.5 days | 23 December 2027 08:00 ق.ظ | 25 December 2027 12:00 ب.ظ | 542;618 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Thu 23/12/27 | Sat 25/12/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه نهم | 2.5 days | 25 December 2027 01:00 ب.ظ | 27 December 2027 05:00 ب.ظ | 543;619 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sat 25/12/27 | Mon 27/12/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه دهم | 2.5 days | 28 December 2027 08:00 ق.ظ | 30 December 2027 12:00 ب.ظ | 544;620 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Tue 28/12/27 | Thu 30/12/27 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه یازدهم | 2.5 days | 30 December 2027 01:00 ب.ظ | 01 January 2028 05:00 ب.ظ | 545;621 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Thu 30/12/27 | Sat 01/01/28 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه دوازدهم | 2.5 days | 02 January 2028 08:00 ق.ظ | 04 January 2028 12:00 ب.ظ | 546;622 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sun 02/01/28 | Tue 04/01/28 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه سیزدهم | 2.5 days | 04 January 2028 01:00 ب.ظ | 06 January 2028 05:00 ب.ظ | 547;623 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Tue 04/01/28 | Thu 06/01/28 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه چهاردهم | 2.5 days | 07 January 2028 08:00 ق.ظ | 09 January 2028 12:00 ب.ظ | 548;624 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 07/01/28 | Sun 09/01/28 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه پانزدهم | 2.5 days | 09 January 2028 01:00 ب.ظ | 11 January 2028 05:00 ب.ظ | 549;625 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sun 09/01/28 | Tue 11/01/28 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه شانزدهم | 2.5 days | 12 January 2028 08:00 ق.ظ | 14 January 2028 12:00 ب.ظ | 550;626 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Wed 12/01/28 | Fri 14/01/28 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه هفدهم | 2.5 days | 14 January 2028 01:00 ب.ظ | 16 January 2028 05:00 ب.ظ | 551;627 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Fri 14/01/28 | Sun 16/01/28 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه هجدهم | 2.5 days | 17 January 2028 08:00 ق.ظ | 19 January 2028 12:00 ب.ظ | 552;628 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 17/01/28 | Wed 19/01/28 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه نوزدهم | 2.5 days | 19 January 2028 01:00 ب.ظ | 21 January 2028 05:00 ب.ظ | 553;629 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Wed 19/01/28 | Fri 21/01/28 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیستم | 2.5 days | 22 January 2028 08:00 ق.ظ | 24 January 2028 12:00 ب.ظ | 554;630 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sat 22/01/28 | Mon 24/01/28 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیست و یکم | 2.5 days | 24 January 2028 01:00 ب.ظ | 26 January 2028 05:00 ب.ظ | 555;631 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 24/01/28 | Wed 26/01/28 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیست و دوم | 2.5 days | 27 January 2028 08:00 ق.ظ | 29 January 2028 12:00 ب.ظ | 556;632 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Thu 27/01/28 | Sat 29/01/28 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیست و سوم | 2.5 days | 29 January 2028 01:00 ب.ظ | 31 January 2028 05:00 ب.ظ | 557;633 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sat 29/01/28 | Mon 31/01/28 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیست و چهارم | 2.5 days | 01 February 2028 08:00 ق.ظ | 03 February 2028 12:00 ب.ظ | 558;634 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Tue 01/02/28 | Thu 03/02/28 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیست و پنجم | 2.5 days | 05 February 2028 08:00 ق.ظ | 07 February 2028 12:00 ب.ظ | 559;635 | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sat 05/02/28 | Mon 07/02/28 |  | اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
بخش تراس ها - بلوک A,B,C,E | 621 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 15 November 2027 05:00 ب.ظ
مهندسی و برداشت بخش تراس ها | 105 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 06 June 2026 05:00 ب.ظ
بررسی مغایرت نقشه های ابلاغی و همچنین مطابقت با اسناد مناقصه و ارائه گزارش مغایرت های تراس ها کلیه بلوک ها | 10 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 23 February 2026 05:00 ب.ظ | 6 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Sat 14/02/26 | Mon 23/02/26 |  | نیروی مهندسی
اخد تاییدیه و تعیین تکلیف درخصوص مغایرت های نقشه های ابلاغی تراس ها کلیه بلوک ها | 2 days | 24 February 2026 08:00 ق.ظ | 25 February 2026 05:00 ب.ظ | 639
اخذ تاییدات مربوط به رنگ و مشخصات فنی پروفیل آلومینیومی هندریل و درب و پنجره کلیه بلوک ها | 0 days | 25 February 2026 05:00 ب.ظ | 25 February 2026 05:00 ب.ظ | 640
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی هندریل تراس ها کلیه بلوک ها | 7 days | 26 February 2026 08:00 ق.ظ | 04 March 2026 05:00 ب.ظ | 641 | محاسب
محاسب |  | Thu 26/02/26 | Wed 04/03/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی تراس ها کلیه بلوک ها | 2 days | 05 March 2026 08:00 ق.ظ | 06 March 2026 05:00 ب.ظ | 642
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی هندریل تراس ها کلیه بلوک ها | 7 days | 07 March 2026 08:00 ق.ظ | 13 March 2026 05:00 ب.ظ | 643 | محاسب
محاسب |  | Sat 07/03/26 | Fri 13/03/26 |  | محاسب
برآورد متریال و سفارش گذاری اولیه تراس ها | 8 days | 14 March 2026 08:00 ق.ظ | 26 March 2026 05:00 ب.ظ | 644 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Sat 14/03/26 | Thu 26/03/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی هندریل تراس ها کلیه بلوک ها | 2 days | 14 March 2026 08:00 ق.ظ | 15 March 2026 05:00 ب.ظ | 644
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه هندریل تراس ها کلیه بلوک ها | 5 days | 16 March 2026 08:00 ق.ظ | 25 March 2026 05:00 ب.ظ | 646 | محاسب
محاسب |  | Mon 16/03/26 | Wed 25/03/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه هندریل تراس ها کلیه بلوک ها | 2 days | 26 March 2026 08:00 ق.ظ | 27 March 2026 05:00 ب.ظ | 647
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب و پنجره کلیه بلوک ها | 7 days | 28 March 2026 08:00 ق.ظ | 06 April 2026 05:00 ب.ظ | 648;645 | محاسب
محاسب |  | Sat 28/03/26 | Mon 06/04/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب و پنجره کلیه بلوک ها | 2 days | 22 April 2026 08:00 ق.ظ | 23 April 2026 05:00 ب.ظ | 649FS+15d
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه درب و پنجره کلیه بلوک ها | 5 days | 24 April 2026 08:00 ق.ظ | 28 April 2026 05:00 ب.ظ | 650 | محاسب
محاسب |  | Fri 24/04/26 | Tue 28/04/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه درب و پنجره کلیه بلوک ها | 2 days | 29 April 2026 08:00 ق.ظ | 30 April 2026 05:00 ب.ظ | 651
تهیه جنرال دتایل تراس ها کلیه بلوک ها | 10 days | 01 May 2026 08:00 ق.ظ | 10 May 2026 05:00 ب.ظ | 652 | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Fri 01/05/26 | Sun 10/05/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه جنرال دتایل تراس ها کلیه بلوک ها | 2 days | 11 May 2026 08:00 ق.ظ | 12 May 2026 05:00 ب.ظ | 653
آماده سازی و تحویل جبهه کاری در بخش تراس ها توسط کارفرمای محترم | 0 days | 12 May 2026 05:00 ب.ظ | 12 May 2026 05:00 ب.ظ | 654
برداشت ابعاد سابفریم ها و تهیه ابعاد ساخت جهت تولید | 25 days | 13 May 2026 08:00 ق.ظ | 06 June 2026 05:00 ب.ظ | 654;655
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی بخش تراس ها | 64 days | 25 July 2026 08:00 ق.ظ | 26 September 2026 05:00 ب.ظ
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی زیرسازی فلزی هندریل و فلاشینگ تراس های کلیه بلوک ها | 20 days | 25 July 2026 08:00 ق.ظ | 13 August 2026 05:00 ب.ظ | 654;59;78 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Sat 25/07/26 | Thu 13/08/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی پروفیل آلومینیومی و اکسسوار هندریل تراس های کلیه بلوک ها | 10 days | 14 August 2026 08:00 ق.ظ | 23 August 2026 05:00 ب.ظ | 658 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Fri 14/08/26 | Sun 23/08/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی متریال فلاشینگ هندریل تراس ها و بام کلیه بلوک ها | 10 days | 03 September 2026 08:00 ق.ظ | 12 September 2026 05:00 ب.ظ | 662 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Thu 03/09/26 | Sat 12/09/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی شیشه هندریل تراس های کلیه بلوک ها | 7 days | 13 September 2026 08:00 ق.ظ | 19 September 2026 05:00 ب.ظ | 660 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Sun 13/09/26 | Sat 19/09/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها | 10 days | 24 August 2026 08:00 ق.ظ | 02 September 2026 05:00 ب.ظ | 659;656 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Mon 24/08/26 | Wed 02/09/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی شیشه درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها | 7 days | 20 September 2026 08:00 ق.ظ | 26 September 2026 05:00 ب.ظ | 661 | نیروی مهندسی[200%]
نیروی مهندسی |  | Sun 20/09/26 | Sat 26/09/26 |  | نیروی مهندسی
تهیه و تامین بخش تراس ها | 274 days | 27 March 2026 08:00 ق.ظ | 28 December 2026 05:00 ب.ظ
تهیه و تامین زیرسازی فلزی هندریل و فلاشینگ تراس های کلیه بلوک ها | 90 days | 14 August 2026 08:00 ق.ظ | 11 November 2026 05:00 ب.ظ | 658
تهیه و تامین پروفیل آلومینیومی و اکسسوار هندریل تراس های کلیه بلوک ها | 180 days | 27 March 2026 08:00 ق.ظ | 25 September 2026 05:00 ب.ظ | 645
تهیه و تامین متریال فلاشینگ هندریل تراس ها و بام کلیه بلوک ها | 90 days | 13 September 2026 08:00 ق.ظ | 11 December 2026 05:00 ب.ظ | 660
تهیه و تامین شیشه هندریل تراس های کلیه بلوک ها | 100 days | 20 September 2026 08:00 ق.ظ | 28 December 2026 05:00 ب.ظ | 661
تهیه و تامین درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها | 110 days | 03 September 2026 08:00 ق.ظ | 21 December 2026 05:00 ب.ظ | 662
تهیه و تامین شیشه درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها | 90 days | 27 September 2026 08:00 ق.ظ | 25 December 2026 05:00 ب.ظ | 663
ساخت و حمل بخش تراس ها | 187 days | 26 September 2026 08:00 ق.ظ | 09 April 2027 05:00 ب.ظ
ساخت و حمل زیرسازی فلزی هندریل و فلاشینگ تراس های کلیه بلوک ها | 100 days | 28 September 2026 08:00 ق.ظ | 05 January 2027 05:00 ب.ظ | 665SS+45d
ساخت و حمل پروفیل آلومینیومی و اکسسوار هندریل تراس های کلیه بلوک ها | 110 days | 26 September 2026 08:00 ق.ظ | 13 January 2027 05:00 ب.ظ | 666
ساخت و حمل متریال فلاشینگ هندریل تراس ها و بام کلیه بلوک ها | 90 days | 28 October 2026 08:00 ق.ظ | 25 January 2027 05:00 ب.ظ | 667SS+45d
ساخت و حمل شیشه هندریل تراس های کلیه بلوک ها | 90 days | 29 December 2026 08:00 ق.ظ | 06 April 2027 05:00 ب.ظ | 668
ساخت و حمل درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها | 100 days | 22 December 2026 08:00 ق.ظ | 09 April 2027 05:00 ب.ظ | 669
ساخت و حمل شیشه درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها | 90 days | 26 December 2026 08:00 ق.ظ | 03 April 2027 05:00 ب.ظ | 670
نصب بخش تراس ها | 373 days | 28 October 2026 08:00 ق.ظ | 15 November 2027 05:00 ب.ظ
نصب زیرسازی فلزی هندریل و فلاشینگ تراس های کلیه بلوک ها | 215 days | 28 October 2026 08:00 ق.ظ | 08 June 2027 05:00 ب.ظ | 672SS+30d | اکیپ نصب زیرسازی هندریل و فلاشینگ (1 دوربین.1نقشه بردار.1کارگر ساده.1جوشکار.1 نیمه ماهر)
اکیپ نصب زیرسازی هندریل و فلاشینگ (1 دوربین.1نقشه بردار.1کارگر ساده.1جوشکار.1 نیمه ماهر) |  | Wed 28/10/26 | Tue 08/06/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی هندریل و فلاشینگ (1 دوربین.1نقشه بردار.1کارگر ساده.1جوشکار.1 نیمه ماهر)
نصب پروفیل آلومینیومی و اکسسوار هندریل تراس های کلیه بلوک ها | 210 days | 24 November 2026 08:00 ق.ظ | 02 July 2027 05:00 ب.ظ | 673SS+22d;679SS+27d | اکیپ نصب فکی هندریل(1 استاد کار. 1نیمه ماهر و1 دوربین .1نقشه بردار.1کارگر ساده)
اکیپ نصب فکی هندریل(1 استاد کار. 1نیمه ماهر و1 دوربین .1نقشه بردار.1کارگر ساده) |  | Tue 24/11/26 | Fri 02/07/27 |  | اکیپ نصب فکی هندریل(1 استاد کار. 1نیمه ماهر و1 دوربین .1نقشه بردار.1کارگر ساده)
نصب متریال فلاشینگ هندریل تراس ها و بام کلیه بلوک ها | 180 days | 02 May 2027 08:00 ق.ظ | 30 October 2027 05:00 ب.ظ | 674;680FS-60d | اکیپ نصب فلاشینگ(1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب فلاشینگ(1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Sun 02/05/27 | Sat 30/10/27 |  | اکیپ نصب فلاشینگ(1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب شیشه و اکسسوار هندریل تراس های کلیه بلوک ها | 140 days | 29 June 2027 08:00 ق.ظ | 15 November 2027 05:00 ب.ظ | 675;681SS+56d | اکیپ نصب شیشه هندریل (1 استادکار. 3 نیمه ماهر)
اکیپ نصب شیشه هندریل (1 استادکار. 3 نیمه ماهر) |  | Tue 29/06/27 | Mon 15/11/27 |  | اکیپ نصب شیشه هندریل (1 استادکار. 3 نیمه ماهر)
نصب درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها | 119 days | 03 February 2027 08:00 ق.ظ | 10 June 2027 05:00 ب.ظ | 676SS+43d | اکیپ نصب بازشو (1 استاد کار.1نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب بازشو (1 استاد کار.1نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Wed 03/02/27 | Thu 10/06/27 |  | اکیپ نصب بازشو (1 استاد کار.1نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب شیشه درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها | 112 days | 14 April 2027 08:00 ق.ظ | 05 August 2027 05:00 ب.ظ | 677FS+10d;683SS+12d | اکیپ نصب بازشو (1 استاد کار.1نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب بازشو (1 استاد کار.1نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Wed 14/04/27 | Thu 05/08/27 |  | اکیپ نصب بازشو (1 استاد کار.1نیمه ماهر .1کارگر ساده)
بخش تجاری - کلیه بلوک ها (طبقات همکف و اول) | 665 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 29 December 2027 05:00 ب.ظ
مهندسی و نقشه برداری بخش تجاری | 255 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 03 November 2026 05:00 ب.ظ
آماده سازی و تحویل جبهه کاری در بخش تجاری توسط کارفرمای محترم | 0 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 5;8;9;7
اخذ تاییدات مربوط به رنگ و مشخصات فنی پروفیل آلومینیومی کرتین وال استیک و درب ها بخش تجاری | 0 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 687
ابلاغ تاییدیه کمیته نما توسط کارفرما به همراه کانسپت اصلی نمای بخش یونیتایز بخش تجاری | 0 days | 18 February 2026 05:00 ب.ظ | 18 February 2026 05:00 ب.ظ | 5FS+5d;687
بررسی مغایرت نقشه های ابلاغی و همچنین مطابقت با اسناد مناقصه و ارائه گزارش مغایرت های بخش تجاری | 10 days | 14 February 2026 08:00 ق.ظ | 23 February 2026 05:00 ب.ظ | 6 | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Sat 14/02/26 | Mon 23/02/26 |  | نیروی مهندسی
اخد تاییدیه و تعیین تکلیف درخصوص مغایرت های نقشه های ابلاغی بخش تجاری | 2 days | 24 February 2026 08:00 ق.ظ | 25 February 2026 05:00 ب.ظ | 690;689
برآورد متریال و سفارش گذاری بخش تجاری | 5.5 days | 11 March 2026 08:00 ق.ظ | 16 March 2026 12:00 ب.ظ | 691FS+13d | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Wed 11/03/26 | Mon 16/03/26 |  | نیروی مهندسی
نقشه برداری ازبیلت و تهیه صفحات بحران پیشنهادی بخش تجاری | 30 days | 20 April 2026 08:00 ق.ظ | 19 May 2026 05:00 ب.ظ | 687;9;11FS-15d;12FS-15d;13FS-1d;45 | اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده)
اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده) |  | Mon 20/04/26 | Tue 19/05/26 |  | اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده)
تحلیل و ارائه گزارش انحرافات احتمالی سازه بخش تجاری | 10 days | 20 May 2026 08:00 ق.ظ | 29 May 2026 05:00 ب.ظ | 693 | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Wed 20/05/26 | Fri 29/05/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه نقشه برداری ازبیلت ، صفحه بحران نما و انحرافات سازه بخش تجاری | 3 days | 30 May 2026 08:00 ق.ظ | 01 June 2026 05:00 ب.ظ | 694
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی کرتین وال استیک بخش تجاری | 15 days | 02 June 2026 08:00 ق.ظ | 16 June 2026 05:00 ب.ظ | 695;691;688;651 | محاسب
محاسب |  | Tue 02/06/26 | Tue 16/06/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی کرتین وال استیک بخش تجاری | 3 days | 17 June 2026 08:00 ق.ظ | 19 June 2026 05:00 ب.ظ | 696
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی کرتین وال استیک بخش تجاری | 20 days | 17 June 2026 08:00 ق.ظ | 06 July 2026 05:00 ب.ظ | 692;696 | محاسب
محاسب |  | Wed 17/06/26 | Mon 06/07/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی کرتین وال استیک بخش تجاری | 3 days | 07 July 2026 08:00 ق.ظ | 09 July 2026 05:00 ب.ظ | 698
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه کرتین وال استیک بخش تجاری | 7 days | 07 July 2026 08:00 ق.ظ | 13 July 2026 05:00 ب.ظ | 698 | محاسب
محاسب |  | Tue 07/07/26 | Mon 13/07/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه کرتین وال استیک بخش تجاری | 2 days | 14 July 2026 08:00 ق.ظ | 15 July 2026 05:00 ب.ظ | 700
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی و آلومینیومی سرامیک بخش تجاری | 10 days | 14 July 2026 08:00 ق.ظ | 23 July 2026 05:00 ب.ظ | 695;691;700 | محاسب
محاسب |  | Tue 14/07/26 | Thu 23/07/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی و آلومینیومی سرامیک بخش تجاری | 2 days | 24 July 2026 08:00 ق.ظ | 25 July 2026 05:00 ب.ظ | 702
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به سرامیک بخش تجاری | 10 days | 24 July 2026 08:00 ق.ظ | 02 August 2026 05:00 ب.ظ | 702 | محاسب
محاسب |  | Fri 24/07/26 | Sun 02/08/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به و آلومینیومی سرامیک بخش تجاری | 2 days | 03 August 2026 08:00 ق.ظ | 04 August 2026 05:00 ب.ظ | 704
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب ها بخش تجاری | 10 days | 03 August 2026 08:00 ق.ظ | 12 August 2026 05:00 ب.ظ | 704 | محاسب
محاسب |  | Mon 03/08/26 | Wed 12/08/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب ها بخش تجاری | 2 days | 13 August 2026 08:00 ق.ظ | 14 August 2026 05:00 ب.ظ | 706
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه درب ها بخش تجاری | 7 days | 13 August 2026 08:00 ق.ظ | 19 August 2026 05:00 ب.ظ | 706 | محاسب
محاسب |  | Thu 13/08/26 | Wed 19/08/26 |  | محاسب
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه درب ها بخش تجاری | 2 days | 20 August 2026 08:00 ق.ظ | 21 August 2026 05:00 ب.ظ | 708
تهیه خط نمای بخش تجاری پروژه به لحاظ حدود اربعه و انطباق با معماری | 7 days | 22 August 2026 08:00 ق.ظ | 28 August 2026 05:00 ب.ظ | 695;699;697;701;703;705;709;707;689 | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Sat 22/08/26 | Fri 28/08/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه خط نمای بخش تجاری پروژه به لحاظ حدود اربعه و انطباق با معماری | 2 days | 29 August 2026 08:00 ق.ظ | 30 August 2026 05:00 ب.ظ | 710
تهیه نقشه های مدول بندی بخش تجاری | 7 days | 22 August 2026 08:00 ق.ظ | 28 August 2026 05:00 ب.ظ | 710SS;699;695;697;701;703;705 | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Sat 22/08/26 | Fri 28/08/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه نقشه های مدول بندی بخش تجاری | 2 days | 29 August 2026 08:00 ق.ظ | 30 August 2026 05:00 ب.ظ | 712
تهیه جنرال دتایل بخش تجاری | 30 days | 31 August 2026 08:00 ق.ظ | 29 September 2026 05:00 ب.ظ | 713;711 | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Mon 31/08/26 | Tue 29/09/26 |  | نیروی مهندسی
اخذ تاییدیه جنرال دتایل بخش تجاری | 5 days | 30 September 2026 08:00 ق.ظ | 04 October 2026 05:00 ب.ظ | 714
برداشت ابعاد سابفریم ها و تهیه ابعاد ساخت جهت تولید | 30 days | 05 October 2026 08:00 ق.ظ | 03 November 2026 05:00 ب.ظ | 715
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی بخش تجاری | 49 days | 05 October 2026 08:00 ق.ظ | 22 November 2026 05:00 ب.ظ
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی زیرسازی فلزی کرتین وال استیک بخش تجاری | 7 days | 12 October 2026 08:00 ق.ظ | 18 October 2026 05:00 ب.ظ | 715;713;711;699;719 | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Mon 12/10/26 | Sun 18/10/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی پروفیل آلومینیومی و اکسسوار کرتین وال استیک بخش تجاری | 7 days | 05 October 2026 08:00 ق.ظ | 11 October 2026 05:00 ب.ظ | 697;715;713;711 | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Mon 05/10/26 | Sun 11/10/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی شیشه کرتین وال استیک بخش تجاری | 7 days | 02 November 2026 08:00 ق.ظ | 08 November 2026 05:00 ب.ظ | 701;722 | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Mon 02/11/26 | Sun 08/11/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی زیرسازی فلزی و الومینیومی سرامیک بخش تجاری | 7 days | 19 October 2026 08:00 ق.ظ | 25 October 2026 05:00 ب.ظ | 703;718 | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Mon 19/10/26 | Sun 25/10/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی سرامیک بخش تجاری | 7 days | 26 October 2026 08:00 ق.ظ | 01 November 2026 05:00 ب.ظ | 705;721 | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Mon 26/10/26 | Sun 01/11/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب های بخش تجاری | 7 days | 09 November 2026 08:00 ق.ظ | 15 November 2026 05:00 ب.ظ | 707;716;720 | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Mon 09/11/26 | Sun 15/11/26 |  | نیروی مهندسی
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی شیشه درب های بخش تجاری | 7 days | 16 November 2026 08:00 ق.ظ | 22 November 2026 05:00 ب.ظ | 709;723 | نیروی مهندسی
نیروی مهندسی |  | Mon 16/11/26 | Sun 22/11/26 |  | نیروی مهندسی
تهیه و تامین بخش تجاری | 279.5 days | 16 March 2026 01:00 ب.ظ | 28 December 2026 05:00 ب.ظ
تهیه و تامین زیرسازی فلزی کرتین وال استیک بخش تجاری | 40 days | 19 October 2026 08:00 ق.ظ | 27 November 2026 05:00 ب.ظ | 718
تهیه و تامین پروفیل آلومینیومی و اکسسوار کرتین وال استیک بخش تجاری | 90 days | 16 March 2026 01:00 ب.ظ | 22 June 2026 12:00 ب.ظ | 692
تهیه و تامین شیشه کرتین وال استیک بخش تجاری | 45 days | 09 November 2026 08:00 ق.ظ | 23 December 2026 05:00 ب.ظ | 720
تهیه و تامین زیرسازی فلزی و الومینیومی سرامیک بخش تجاری | 47 days | 26 October 2026 08:00 ق.ظ | 11 December 2026 05:00 ب.ظ | 721
تهیه و تامین سرامیک بخش تجاری | 45 days | 02 November 2026 08:00 ق.ظ | 16 December 2026 05:00 ب.ظ | 722
تهیه و تامین پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب های بخش تجاری | 60 days | 16 March 2026 01:00 ب.ظ | 23 May 2026 12:00 ب.ظ | 692
تهیه و تامین شیشه درب های بخش تجاری | 36 days | 23 November 2026 08:00 ق.ظ | 28 December 2026 05:00 ب.ظ | 724
ساخت و حمل بخش تجاری | 229.5 days | 22 June 2026 01:00 ب.ظ | 06 February 2027 05:00 ب.ظ
ساخت و حمل زیرسازی فلزی کرتین وال استیک بخش تجاری | 50 days | 28 November 2026 08:00 ق.ظ | 16 January 2027 05:00 ب.ظ | 726
ساخت و حمل پروفیل آلومینیومی و اکسسوار کرتین وال استیک بخش تجاری | 120 days | 22 June 2026 01:00 ب.ظ | 20 October 2026 12:00 ب.ظ | 727
ساخت و حمل شیشه کرتین وال استیک بخش تجاری | 30 days | 24 December 2026 08:00 ق.ظ | 22 January 2027 05:00 ب.ظ | 728
ساخت و حمل زیرسازی فلزی و الومینیومی سرامیک بخش تجاری | 40 days | 12 December 2026 08:00 ق.ظ | 20 January 2027 05:00 ب.ظ | 729
ساخت و حمل سرامیک بخش تجاری | 45 days | 17 December 2026 08:00 ق.ظ | 30 January 2027 05:00 ب.ظ | 730
ساخت و حمل پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب های بخش تجاری | 60 days | 20 October 2026 01:00 ب.ظ | 19 December 2026 12:00 ب.ظ | 731;735
ساخت و حمل شیشه درب های بخش تجاری | 40 days | 29 December 2026 08:00 ق.ظ | 06 February 2027 05:00 ب.ظ | 732
نصب بخش تجاری | 336 days | 17 January 2027 08:00 ق.ظ | 29 December 2027 05:00 ب.ظ
نصب زیرسازی فلزی کرتین وال استیک بخش تجاری | 100 days | 17 January 2027 08:00 ق.ظ | 05 May 2027 05:00 ب.ظ | 734 | اکیپ نصب زیرسازی فلزی کرتین وال (1 دوربین.1نقشه بردار.1کارگر ساده.1جوشکار.1 نیمه ماهر)
اکیپ نصب زیرسازی فلزی کرتین وال (1 دوربین.1نقشه بردار.1کارگر ساده.1جوشکار.1 نیمه ماهر) |  | Sun 17/01/27 | Wed 05/05/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی فلزی کرتین وال (1 دوربین.1نقشه بردار.1کارگر ساده.1جوشکار.1 نیمه ماهر)
نصب پروفیل آلومینیومی و اکسسوار کرتین وال استیک بخش تجاری | 90 days | 06 May 2027 08:00 ق.ظ | 05 August 2027 05:00 ب.ظ | 735;742 | اکیپ نصب کرتین وال استیک(1 استاد کار. 2نیمه ماهر و1 دوربین .1نقشه بردار.1کارگر ساده)
اکیپ نصب کرتین وال استیک(1 استاد کار. 2نیمه ماهر و1 دوربین .1نقشه بردار.1کارگر ساده) |  | Thu 06/05/27 | Thu 05/08/27 |  | اکیپ نصب کرتین وال استیک(1 استاد کار. 2نیمه ماهر و1 دوربین .1نقشه بردار.1کارگر ساده)
نصب شیشه کرتین وال استیک بخش تجاری | 77 days | 06 August 2027 08:00 ق.ظ | 21 October 2027 05:00 ب.ظ | 736;743 | اکیپ نصب شیشه کرتین وال استیک (1 استادکار. 3 نیمه ماهر)
اکیپ نصب شیشه کرتین وال استیک (1 استادکار. 3 نیمه ماهر) |  | Fri 06/08/27 | Thu 21/10/27 |  | اکیپ نصب شیشه کرتین وال استیک (1 استادکار. 3 نیمه ماهر)
نصب زیرسازی فلزی و الومینیومی سرامیک بخش تجاری | 85 days | 06 May 2027 08:00 ق.ظ | 31 July 2027 05:00 ب.ظ | 737;742 | اکیپ نصب زیرسازی سرامیک (1 دوربین.1نقشه بردار.1کارگر ساده.1جوشکار.1 نیمه ماهر)
اکیپ نصب زیرسازی سرامیک (1 دوربین.1نقشه بردار.1کارگر ساده.1جوشکار.1 نیمه ماهر) |  | Thu 06/05/27 | Sat 31/07/27 |  | اکیپ نصب زیرسازی سرامیک (1 دوربین.1نقشه بردار.1کارگر ساده.1جوشکار.1 نیمه ماهر)
نصب سرامیک بخش تجاری | 110 days | 17 June 2027 08:00 ق.ظ | 04 October 2027 05:00 ب.ظ | 738;745FS-45d | اکیپ نصب سرامیک(1 استاد کار. 2نیمه ماهر و1 دوربین .1نقشه بردار.1کارگر ساده)
اکیپ نصب سرامیک(1 استاد کار. 2نیمه ماهر و1 دوربین .1نقشه بردار.1کارگر ساده) |  | Thu 17/06/27 | Mon 04/10/27 |  | اکیپ نصب سرامیک(1 استاد کار. 2نیمه ماهر و1 دوربین .1نقشه بردار.1کارگر ساده)
نصب پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب های بخش تجاری | 51 days | 27 September 2027 08:00 ق.ظ | 16 November 2027 05:00 ب.ظ | 739;744FS-25d;684;746FS-8d | اکیپ نصب بازشو (1 استاد کار.1نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب بازشو (1 استاد کار.1نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Mon 27/09/27 | Tue 16/11/27 |  | اکیپ نصب بازشو (1 استاد کار.1نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب شیشه درب های بخش تجاری | 51 days | 09 November 2027 08:00 ق.ظ | 29 December 2027 05:00 ب.ظ | 740;747FS-8d | اکیپ نصب بازشو (1 استاد کار.1نیمه ماهر .1کارگر ساده)
اکیپ نصب بازشو (1 استاد کار.1نیمه ماهر .1کارگر ساده) |  | Tue 09/11/27 | Wed 29/12/27 |  | اکیپ نصب بازشو (1 استاد کار.1نیمه ماهر .1کارگر ساده)
فعالیت های پایانی پروژه | 316 days | 03 April 2027 08:00 ق.ظ | 14 February 2028 05:00 ب.ظ
اخذ تاییدیه آزمایش AAMA501.2 | 2 days | 03 April 2027 08:00 ق.ظ | 04 April 2027 05:00 ب.ظ | 211
تحویل موقت و رفع نواقص احتمالی | 23 days | 16 January 2028 08:00 ق.ظ | 07 February 2028 05:00 ب.ظ | 748;746;682;684;233;750;554
برچیدن کارگاه | 7 days | 08 February 2028 08:00 ق.ظ | 14 February 2028 05:00 ب.ظ | 751 | کارگر ساده جهت تجهیز[600%]
کارگر ساده جهت تجهیز |  | Tue 08/02/28 | Mon 14/02/28 |  | کارگر ساده جهت تجهیز
پایان | 0 days | 14 February 2028 05:00 ب.ظ | 14 February 2028 05:00 ب.ظ | 752

## Resource_Table1
Name
Unassigned
شروع
ابلاغ قرارداد
ابلاغ نقشه های معماری ،سازه ، تاسیسات توسط کارفرما
تحویل بنچ مارک و صفحه مختصات و نقشه utm
تحویل کارگاه
مرحله اول پیش پرداخت
اخد تاییدیه و تعیین تکلیف درخصوص مغایرت های نقشه های ابلاغی بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
اخذ تاییدات مربوط به رنگ پروفیل آلومینیومی، یراق آلات و اکسسوار نمای یونیتایز بلوک A,B,C,E
ابلاغ تاییدیه کمیته نما توسط کارفرما به همراه کانسپت اصلی نمای بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
اخذ تاییدیه متریال و سفارش گذاری اولیه نمای یونیتایز بلوک A,B,C,E
مرحله دوم پیش پرداخت
آماده سازی جبهه کاری جهت نقشه برداری بلوک (بلوک E)
اخذ تاییدیه نقشه برداری ازبیلت ، صفحه بحران نما و انحرافات سازه بلوک E
اخذ تاییدیه نقشه های مدول بندی اولیه بخش یونیتایز بلوک E
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه پروفیل یونیت بلوک E
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه شیشه یونیت بلوک E
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه متریال غیرشیشه ای یونیت بلوک E
اخذ تاییدیه خط نما و مدول بندی نمای بخش یونیتایز پروژه بلوک E
اخذ تاییدیه جنرال دتایل بخش یونیتایز بلوک E
آماده سازی جبهه کاری جهت نقشه برداری بلوک (بلوک A,B,C)
اخذ تاییدیه نقشه برداری ازبیلت ، صفحه بحران نما و انحرافات سازه بلوک A,B,C
اخذ تاییدیه نقشه های مدول بندی اولیه بخش یونیتایز بلوک A,B,C
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A,B,C
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه پروفیل یونیت بلوک A,B,C
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه شیشه یونیت بلوک A,B,C
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه متریال غیرشیشه ای یونیت بلوک A,B,C
اخذ تاییدیه خط نما و مدول بندی نمای بخش یونیتایز پروژه بلوک A,B,C
اخذ تاییدیه جنرال دتایل بخش یونیتایز بلوک A,B,C
اخذ تاییدیه روش و استانداردهای تست و نقشه های اولیه
اخذ تاییدیه Method Statement
تهیه متریال نمونه
انجام آزمایشات مربوط به نما در مرکز تست
تایید آزمایشات مربوط به نما توسط کارفرما
تهیه و تامین بیلت آلومینیومی، جام شیشه و سرامیک های نمای یونیتایز پروژه
مرحله سوم پیش پرداخت
تهیه و تامین زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
اکسترود،ایجینگ و رنگ آمیزی پروفیل آلومینیومی و اکسسوار بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
فرایند برش، دوجداره سازی و سکوریت شیشه بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
برشکاری و مسلح سازی سرامیک یونیتایز بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
تهیه و تامین متریال مربوط به دودبند و حریق بند و بخاربند بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
تهیه و تامین بازشو های داخل نمای یونیتایز به همراه یراق آلات و اکسسوار بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
اخذ تاییدیه آلبوم بخش یونیتایز بلوک E
ساخت زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E
تحویل اسکلت و آماده سازی جبهه های کاری جهت آغاز عملیات اجرایی
اخذ تاییدیه کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب و تعیین و تکلیف مغایرت ها در بلوک E
اخذ تاییدیه نقشه های شاپ و آلبوم بخش یونیتایز بلوک A,B,C
ساخت زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A,B,C
تحویل اسکلت و آماده سازی جبهه های کاری جهت آغاز عملیات اجرایی
اخذ تاییدیه کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب و تعیین و تکلیف مغایرت ها در بلوک C
تحویل اسکلت و آماده سازی جبهه های کاری جهت آغاز عملیات اجرایی
اخذ تاییدیه کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب و تعیین و تکلیف مغایرت ها در بلوک A
تحویل اسکلت و آماده سازی جبهه های کاری جهت آغاز عملیات اجرایی
اخذ تاییدیه کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب و تعیین و تکلیف مغایرت ها در بلوک B
اخد تاییدیه و تعیین تکلیف درخصوص مغایرت های نقشه های ابلاغی تراس ها کلیه بلوک ها
اخذ تاییدات مربوط به رنگ و مشخصات فنی پروفیل آلومینیومی هندریل و درب و پنجره کلیه بلوک ها
اخذ تاییدیه کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی تراس ها کلیه بلوک ها
اخذ تاییدیه کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی هندریل تراس ها کلیه بلوک ها
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه هندریل تراس ها کلیه بلوک ها
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب و پنجره کلیه بلوک ها
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه درب و پنجره کلیه بلوک ها
اخذ تاییدیه جنرال دتایل تراس ها کلیه بلوک ها
آماده سازی و تحویل جبهه کاری در بخش تراس ها توسط کارفرمای محترم
برداشت ابعاد سابفریم ها و تهیه ابعاد ساخت جهت تولید
تهیه و تامین زیرسازی فلزی هندریل و فلاشینگ تراس های کلیه بلوک ها
تهیه و تامین پروفیل آلومینیومی و اکسسوار هندریل تراس های کلیه بلوک ها
تهیه و تامین متریال فلاشینگ هندریل تراس ها و بام کلیه بلوک ها
تهیه و تامین شیشه هندریل تراس های کلیه بلوک ها
تهیه و تامین درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها
تهیه و تامین شیشه درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها
ساخت و حمل زیرسازی فلزی هندریل و فلاشینگ تراس های کلیه بلوک ها
ساخت و حمل پروفیل آلومینیومی و اکسسوار هندریل تراس های کلیه بلوک ها
ساخت و حمل متریال فلاشینگ هندریل تراس ها و بام کلیه بلوک ها
ساخت و حمل شیشه هندریل تراس های کلیه بلوک ها
ساخت و حمل درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها
ساخت و حمل شیشه درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها
آماده سازی و تحویل جبهه کاری در بخش تجاری توسط کارفرمای محترم
اخذ تاییدات مربوط به رنگ و مشخصات فنی پروفیل آلومینیومی کرتین وال استیک و درب ها بخش تجاری
ابلاغ تاییدیه کمیته نما توسط کارفرما به همراه کانسپت اصلی نمای بخش یونیتایز بخش تجاری
اخد تاییدیه و تعیین تکلیف درخصوص مغایرت های نقشه های ابلاغی بخش تجاری
اخذ تاییدیه نقشه برداری ازبیلت ، صفحه بحران نما و انحرافات سازه بخش تجاری
اخذ تاییدیه کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی کرتین وال استیک بخش تجاری
اخذ تاییدیه کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی کرتین وال استیک بخش تجاری
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه کرتین وال استیک بخش تجاری
اخذ تاییدیه کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی و آلومینیومی سرامیک بخش تجاری
اخذ تاییدیه کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به و آلومینیومی سرامیک بخش تجاری
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب ها بخش تجاری
اخذ تاییدیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه درب ها بخش تجاری
اخذ تاییدیه خط نمای بخش تجاری پروژه به لحاظ حدود اربعه و انطباق با معماری
اخذ تاییدیه نقشه های مدول بندی بخش تجاری
اخذ تاییدیه جنرال دتایل بخش تجاری
برداشت ابعاد سابفریم ها و تهیه ابعاد ساخت جهت تولید
تهیه و تامین زیرسازی فلزی کرتین وال استیک بخش تجاری
تهیه و تامین پروفیل آلومینیومی و اکسسوار کرتین وال استیک بخش تجاری
تهیه و تامین شیشه کرتین وال استیک بخش تجاری
تهیه و تامین زیرسازی فلزی و الومینیومی سرامیک بخش تجاری
تهیه و تامین سرامیک بخش تجاری
تهیه و تامین پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب های بخش تجاری
تهیه و تامین شیشه درب های بخش تجاری
ساخت و حمل زیرسازی فلزی کرتین وال استیک بخش تجاری
ساخت و حمل پروفیل آلومینیومی و اکسسوار کرتین وال استیک بخش تجاری
ساخت و حمل شیشه کرتین وال استیک بخش تجاری
ساخت و حمل زیرسازی فلزی و الومینیومی سرامیک بخش تجاری
ساخت و حمل سرامیک بخش تجاری
ساخت و حمل پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب های بخش تجاری
ساخت و حمل شیشه درب های بخش تجاری
اخذ تاییدیه آزمایش AAMA501.2
تحویل موقت و رفع نواقص احتمالی
پایان
اکیپ نصب یونیت(1 تاور.14 نفر کارگری و1 دوربین توتال. 1 دوربین تراز یاب.2نقشه بردار.2کارگر نقشه برداری)
نصب یونیت های بلوک E طبقه دوم
نصب یونیت های بلوک E طبقه سوم
نصب یونیت های بلوک E طبقه چهارم
نصب یونیت های بلوک E طبقه پنجم
نصب یونیت های بلوک E طبقه ششم
نصب یونیت های بلوک E طبقه هفتم
نصب یونیت های بلوک E طبقه هشتم
نصب یونیت های بلوک E طبقه نهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه دهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه یازدهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه دوازدهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه سیزدهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه چهاردهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه پانزدهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه شانزدهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه هفدهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه هجدهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه نوزدهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیستم
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و یکم
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و دوم
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و سوم
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و چهارم
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و پنجم
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و ششم
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و هفتم
نصب یونیت بلوک C طبقه دوم
نصب یونیت بلوک C طبقه سوم
نصب یونیت بلوک C طبقه چهارم
نصب یونیت بلوک C طبقه پنجم
نصب یونیت بلوک C طبقه ششم
نصب یونیت بلوک C طبقه هفتم
نصب یونیت بلوک C طبقه هشتم
نصب یونیت بلوک C طبقه نهم
نصب یونیت بلوک C طبقه دهم
نصب یونیت بلوک C طبقه یازدهم
نصب یونیت بلوک C طبقه دوازدهم
نصب یونیت بلوک C طبقه سیزدهم
نصب یونیت بلوک C طبقه چهاردهم
نصب یونیت بلوک C طبقه پانزدهم
نصب یونیت بلوک C طبقه شانزدهم
نصب یونیت بلوک C طبقه هفدهم
نصب یونیت بلوک C طبقه هجدهم
نصب یونیت بلوک C طبقه نوزدهم
نصب یونیت بلوک C طبقه بیستم
نصب یونیت بلوک C طبقه بیست و یکم
نصب یونیت بلوک C طبقه بیست و دوم
نصب یونیت بلوک C طبقه بیست و سوم
نصب یونیت بلوک C طبقه بیست و چهارم
نصب یونیت بلوک C طبقه بیست و پنجم
نصب یونیت بلوک A طبقه دوم
نصب یونیت بلوک A طبقه سوم
نصب یونیت بلوک A طبقه چهارم
نصب یونیت بلوک A طبقه پنجم
نصب یونیت بلوک A طبقه ششم
نصب یونیت بلوک A طبقه هفتم
نصب یونیت بلوک A طبقه هشتم
نصب یونیت بلوک A طبقه نهم
نصب یونیت بلوک A طبقه دهم
نصب یونیت بلوک A طبقه یازدهم
نصب یونیت بلوک A طبقه دوازدهم
نصب یونیت بلوک A طبقه سیزدهم
نصب یونیت بلوک A طبقه چهاردهم
نصب یونیت بلوک A طبقه پانزدهم
نصب یونیت بلوک A طبقه شانزدهم
نصب یونیت بلوک A طبقه هفدهم
نصب یونیت بلوک A طبقه هجدهم
نصب یونیت بلوک A طبقه نوزدهم
نصب یونیت بلوک A طبقه بیستم
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و یکم
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و دوم
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و سوم
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و چهارم
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و پنجم
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و ششم
نصب یونیت بلوک B طبقه دوم
نصب یونیت بلوک B طبقه سوم
نصب یونیت بلوک B طبقه چهارم
نصب یونیت بلوک B طبقه پنجم
نصب یونیت بلوک B طبقه ششم
نصب یونیت بلوک B طبقه هفتم
نصب یونیت بلوک B طبقه هشتم
نصب یونیت بلوک B طبقه نهم
نصب یونیت بلوک B طبقه دهم
نصب یونیت بلوک B طبقه یازدهم
نصب یونیت بلوک B طبقه دوازدهم
نصب یونیت بلوک B طبقه سیزدهم
نصب یونیت بلوک B طبقه چهاردهم
نصب یونیت بلوک B طبقه پانزدهم
نصب یونیت بلوک B طبقه شانزدهم
نصب یونیت بلوک B طبقه هفدهم
نصب یونیت بلوک B طبقه هجدهم
نصب یونیت بلوک B طبقه نوزدهم
نصب یونیت بلوک B طبقه بیستم
نصب یونیت بلوک B طبقه بیست و یکم
نصب یونیت بلوک B طبقه بیست و دوم
نصب یونیت بلوک B طبقه بیست و سوم
نصب یونیت بلوک B طبقه بیست و چهارم
نصب یونیت بلوک B طبقه بیست و پنجم
اکیپ نصب زیرسازی فلزی(1تاور. 1 دوربین.1نقشه بردار.4کارگر ساده.2جوشکار)
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه دوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه سوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه چهارم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه پنجم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه ششم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه هفتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه هشتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه نهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه دهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه یازدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه دوازدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه سیزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه چهاردهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه پانزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه شانزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه هفدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه هجدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه نوزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیستم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و یکم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و دوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و سوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و چهارم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و پنجم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و ششم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و هفتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه دوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه سوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه چهارم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه پنجم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه ششم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه هفتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه هشتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه نهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه دهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه یازدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه دوازدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه سیزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه چهاردهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه پانزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه شانزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه هفدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه هجدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه نوزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیستم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیست و یکم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیست و دوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیست و سوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیست و چهارم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیست و پنجم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه دوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه سوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه چهارم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه پنجم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه ششم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه هفتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه هشتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه نهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه دهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه یازدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه دوازدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه سیزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه چهاردهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه پانزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه شانزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه هفدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه هجدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه نوزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیستم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و یکم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و دوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و سوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و چهارم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و پنجم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و ششم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه دوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه سوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه چهارم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه پنجم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه ششم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه هفتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه هشتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه نهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه دهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه یازدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه دوازدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه سیزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه چهاردهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه پانزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه شانزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه هفدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه هجدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه نوزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیستم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیست و یکم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیست و دوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیست و سوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیست و چهارم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیست و پنجم
اکیپ نصب زیرسازی فلزی کرتین وال (1 دوربین.1نقشه بردار.1کارگر ساده.1جوشکار.1 نیمه ماهر)
نصب زیرسازی فلزی کرتین وال استیک بخش تجاری
اکیپ نصب زیرسازی سرامیک (1 دوربین.1نقشه بردار.1کارگر ساده.1جوشکار.1 نیمه ماهر)
نصب زیرسازی فلزی و الومینیومی سرامیک بخش تجاری
اکیپ نصب کرتین وال استیک(1 استاد کار. 2نیمه ماهر و1 دوربین .1نقشه بردار.1کارگر ساده)
نصب پروفیل آلومینیومی و اکسسوار کرتین وال استیک بخش تجاری
اکیپ نصب شیشه کرتین وال استیک (1 استادکار. 3 نیمه ماهر)
نصب شیشه کرتین وال استیک بخش تجاری
اکیپ نصب سرامیک(1 استاد کار. 2نیمه ماهر و1 دوربین .1نقشه بردار.1کارگر ساده)
نصب سرامیک بخش تجاری
اکیپ نصب زیرسازی هندریل و فلاشینگ (1 دوربین.1نقشه بردار.1کارگر ساده.1جوشکار.1 نیمه ماهر)
نصب زیرسازی فلزی هندریل و فلاشینگ تراس های کلیه بلوک ها
اکیپ نصب فکی هندریل(1 استاد کار. 1نیمه ماهر و1 دوربین .1نقشه بردار.1کارگر ساده)
نصب پروفیل آلومینیومی و اکسسوار هندریل تراس های کلیه بلوک ها
اکیپ نصب شیشه هندریل (1 استادکار. 3 نیمه ماهر)
نصب شیشه و اکسسوار هندریل تراس های کلیه بلوک ها
اکیپ نصب فلاشینگ(1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال فلاشینگ هندریل تراس ها و بام کلیه بلوک ها
اکیپ نصب دودبندی (1 استاد کار. 2نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه دوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه سوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه چهارم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه پنجم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه ششم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه هفتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه هشتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه نهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه دهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه یازدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه دوازدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه سیزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه چهاردهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه پانزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه شانزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه هفدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه هجدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه نوزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیستم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و یکم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و دوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و سوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و چهارم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و پنجم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و ششم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و هفتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه دوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه سوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه چهارم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه پنجم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه ششم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه هفتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه هشتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه نهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه دهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه یازدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه دوازدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه سیزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه چهاردهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه پانزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه شانزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه هفدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه هجدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه نوزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیستم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیست و یکم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیست و دوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیست و سوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیست و چهارم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیست و پنجم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه دوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه سوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه چهارم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه پنجم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه ششم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه هفتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه هشتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه نهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه دهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه یازدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه دوازدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه سیزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه چهاردهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه پانزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه شانزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه هفدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه هجدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه نوزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیستم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و یکم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و دوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و سوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و چهارم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و پنجم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و ششم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه دوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه سوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه چهارم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه پنجم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه ششم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه هفتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه هشتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه نهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه دهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه یازدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه دوازدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه سیزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه چهاردهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه پانزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه شانزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه هفدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه هجدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه نوزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیستم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیست و یکم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیست و دوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیست و سوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیست و چهارم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیست و پنجم
اکیپ نصب بازشو (1 استاد کار.1نیمه ماهر .1کارگر ساده)
نصب درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها
نصب شیشه درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها
نصب پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب های بخش تجاری
نصب شیشه درب های بخش تجاری
اکیپ ساخت (35 نفر کارگر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه دوم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه سوم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه چهارم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه پنجم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه ششم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هفتم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هشتم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه نهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه دهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه یازدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه دوازدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه سیزدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه چهاردهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه پانزدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه شانزدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هفدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هجدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه نوزدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیستم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و یکم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و دوم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و سوم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و چهارم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و پنجم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و ششم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و هفتم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه دوم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه سوم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه چهارم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه پنجم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه ششم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هفتم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هشتم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه نهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه دهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه یازدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه دوازدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه سیزدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه چهاردهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه پانزدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه شانزدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هفدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هجدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه نوزدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیستم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و یکم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و دوم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و سوم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و چهارم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و پنجم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه دوم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه سوم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه چهارم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه پنجم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه ششم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هفتم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هشتم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه نهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه دهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه یازدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه دوازدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه سیزدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه چهاردهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه پانزدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه شانزدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هفدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هجدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه نوزدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیستم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و یکم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و دوم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و سوم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و چهارم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و پنجم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و ششم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه دوم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه سوم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه چهارم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه پنجم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه ششم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هفتم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هشتم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه نهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه دهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه یازدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه دوازدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه سیزدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه چهاردهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه پانزدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه شانزدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هفدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هجدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه نوزدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیستم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و یکم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و دوم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و سوم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و چهارم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و پنجم
اکیپ مهندسی کارخانه (4 نفر)
ساخت یونیت های بلوک E طبقه دوم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه سوم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه چهارم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه پنجم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه ششم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هفتم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هشتم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه نهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه دهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه یازدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه دوازدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه سیزدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه چهاردهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه پانزدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه شانزدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هفدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هجدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه نوزدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیستم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و یکم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و دوم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و سوم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و چهارم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و پنجم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و ششم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و هفتم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه دوم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه سوم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه چهارم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه پنجم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه ششم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هفتم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هشتم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه نهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه دهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه یازدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه دوازدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه سیزدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه چهاردهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه پانزدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه شانزدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هفدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هجدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه نوزدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیستم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و یکم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و دوم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و سوم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و چهارم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و پنجم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه دوم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه سوم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه چهارم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه پنجم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه ششم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هفتم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هشتم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه نهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه دهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه یازدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه دوازدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه سیزدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه چهاردهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه پانزدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه شانزدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هفدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هجدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه نوزدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیستم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و یکم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و دوم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و سوم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و چهارم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و پنجم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و ششم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه دوم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه سوم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه چهارم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه پنجم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه ششم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هفتم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هشتم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه نهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه دهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه یازدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه دوازدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه سیزدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه چهاردهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه پانزدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه شانزدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هفدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هجدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه نوزدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیستم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و یکم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و دوم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و سوم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و چهارم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و پنجم
نیروی مهندسی
بررسی مغایرت نقشه های ابلاغی و همچنین مطابقت با اسناد مناقصه و ارائه گزارش مغایرت های بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
برآورد متریال و سفارش گذاری اولیه نمای یونیتایز بلوک A,B,C,E
تحلیل و ارائه گزارش انحرافات احتمالی سازه بلوک E
تهیه نقشه های مدول بندی اولیه بخش یونیتایز بلوک E
تطبیق مدول بندی و خط اولیه با برداشت ازبیلت نقشه برداری و تهیه خط نما و مدول بندی نمای یونیتایز بلوک E
تهیه جنرال دتایل بخش یونیتایز بلوک E
تحلیل و ارائه گزارش انحرافات احتمالی سازه بلوک A,B,C
تهیه نقشه های مدول بندی اولیه بخش یونیتایز بلوک A,B,C
تطبیق مدول بندی و خط اولیه با برداشت ازبیلت نقشه برداری و تهیه خط نما و مدول بندی نمای یونیتایز بلوک A,B,C
تهیه جنرال دتایل بخش یونیتایز بلوک A,B,C
ارائه روش و استانداردهای تست و نقشه های اولیه
تهیه و ارائه Method Statement
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی پروفیل آلومینیومی و اکسسوار بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی شیشه بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی سرامیک یونیتایز بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی ملحقات بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی متریال مربوط به دودبند و حریق بند و بخاربند بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی بازشو های داخل نمای یونیتایز به همراه یراق آلات و اکسسوار بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
تهیه آلبوم ( نما گسترده، مقاطع، وال سکشن و پلان) بخش یونیتایز بلوک E
تحلیل و ارائه گزارش کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب بلوک E
تهیه نقشه های شاپ و آلبوم ( نما گسترده، مقاطع، وال سکشن و پلان) بخش یونیتایز بلوک A,B,C
تحلیل و ارائه گزارش کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب بلوک C
تحلیل و ارائه گزارش کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب بلوک A
تحلیل و ارائه گزارش کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب بلوک B
بررسی مغایرت نقشه های ابلاغی و همچنین مطابقت با اسناد مناقصه و ارائه گزارش مغایرت های تراس ها کلیه بلوک ها
برآورد متریال و سفارش گذاری اولیه تراس ها
تهیه جنرال دتایل تراس ها کلیه بلوک ها
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی زیرسازی فلزی هندریل و فلاشینگ تراس های کلیه بلوک ها
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی پروفیل آلومینیومی و اکسسوار هندریل تراس های کلیه بلوک ها
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی متریال فلاشینگ هندریل تراس ها و بام کلیه بلوک ها
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی شیشه هندریل تراس های کلیه بلوک ها
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی شیشه درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها
بررسی مغایرت نقشه های ابلاغی و همچنین مطابقت با اسناد مناقصه و ارائه گزارش مغایرت های بخش تجاری
برآورد متریال و سفارش گذاری بخش تجاری
تحلیل و ارائه گزارش انحرافات احتمالی سازه بخش تجاری
تهیه خط نمای بخش تجاری پروژه به لحاظ حدود اربعه و انطباق با معماری
تهیه نقشه های مدول بندی بخش تجاری
تهیه جنرال دتایل بخش تجاری
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی زیرسازی فلزی کرتین وال استیک بخش تجاری
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی پروفیل آلومینیومی و اکسسوار کرتین وال استیک بخش تجاری
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی شیشه کرتین وال استیک بخش تجاری
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی زیرسازی فلزی و الومینیومی سرامیک بخش تجاری
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی سرامیک بخش تجاری
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب های بخش تجاری
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی شیشه درب های بخش تجاری
حمل (2 راننده. 1 لیفتراک. 1 تاور. 4 کارگر)
حمل یونیت های بلوک E طبقه دوم
حمل یونیت های بلوک E طبقه سوم
حمل یونیت های بلوک E طبقه چهارم
حمل یونیت های بلوک E طبقه پنجم
حمل یونیت های بلوک E طبقه ششم
حمل یونیت های بلوک E طبقه هفتم
حمل یونیت های بلوک E طبقه هشتم
حمل یونیت های بلوک E طبقه نهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه دهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه یازدهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه دوازدهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه سیزدهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه چهاردهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه پانزدهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه شانزدهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه هفدهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه هجدهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه نوزدهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیستم
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و یکم
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و دوم
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و سوم
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و چهارم
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و پنجم
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و ششم
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و هفتم
حمل یونیت های بلوک C طبقه دوم
حمل یونیت های بلوک C طبقه سوم
حمل یونیت های بلوک C طبقه چهارم
حمل یونیت های بلوک C طبقه پنجم
حمل یونیت های بلوک C طبقه ششم
حمل یونیت های بلوک C طبقه هفتم
حمل یونیت های بلوک C طبقه هشتم
حمل یونیت های بلوک C طبقه نهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه دهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه یازدهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه دوازدهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه سیزدهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه چهاردهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه پانزدهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه شانزدهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه هفدهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه هجدهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه نوزدهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیستم
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیست و یکم
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیست و دوم
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیست و سوم
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیست و چهارم
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیست و پنجم
حمل یونیت های بلوک A طبقه دوم
حمل یونیت های بلوک A طبقه سوم
حمل یونیت های بلوک A طبقه چهارم
حمل یونیت های بلوک A طبقه پنجم
حمل یونیت های بلوک A طبقه ششم
حمل یونیت های بلوک A طبقه هفتم
حمل یونیت های بلوک A طبقه هشتم
حمل یونیت های بلوک A طبقه نهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه دهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه یازدهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه دوازدهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه سیزدهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه چهاردهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه پانزدهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه شانزدهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه هفدهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه هجدهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه نوزدهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیستم
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و یکم
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و دوم
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و سوم
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و چهارم
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و پنجم
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و ششم
حمل یونیت های بلوک B طبقه دوم
حمل یونیت های بلوک B طبقه سوم
حمل یونیت های بلوک B طبقه چهارم
حمل یونیت های بلوک B طبقه پنجم
حمل یونیت های بلوک B طبقه ششم
حمل یونیت های بلوک B طبقه هفتم
حمل یونیت های بلوک B طبقه هشتم
حمل یونیت های بلوک B طبقه نهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه دهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه یازدهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه دوازدهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه سیزدهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه چهاردهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه پانزدهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه شانزدهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه هفدهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه هجدهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه نوزدهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیستم
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیست و یکم
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیست و دوم
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیست و سوم
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیست و چهارم
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیست و پنجم
اکیپ نقشه برداری ازبیلت (1 دوربین توتال. 1 نقشه بردار. 1 کارگر ساده)
نقشه برداری ازبیلت و تهیه صفحات بحران پیشنهادی بلوک E
نقشه برداری ازبیلت و تهیه صفحات بحران پیشنهادی بلوک A,B,C
کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب E
کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب C
کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب A
کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب B
نقشه برداری ازبیلت و تهیه صفحات بحران پیشنهادی بخش تجاری
اکیپ ساخت نمونه (7 نفر کارگر)
ساخت و حمل نمونه
کارگر ساده جهت تجهیز
تجهیز دفتر نیرو های مهندسی
تجهیز محل اسکان نیرو های کارگری
تجهیز محل انبار مصالح
برچیدن کارگاه
محاسب
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E
انجام محاسبات و تهیه دفترچه پروفیل یونیت بلوک E
انجام محاسبات و تهیه دفترچه شیشه یونیت بلوک E
انجام محاسبات و تهیه دفترچه متریال غیرشیشه ای یونیت بلوک E
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A,B,C
انجام محاسبات و تهیه دفترچه پروفیل یونیت بلوک A,B,C
انجام محاسبات و تهیه دفترچه شیشه یونیت بلوک A,B,C
انجام محاسبات و تهیه دفترچه متریال غیرشیشه ای یونیت بلوک A,B,C
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی هندریل تراس ها کلیه بلوک ها
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی هندریل تراس ها کلیه بلوک ها
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه هندریل تراس ها کلیه بلوک ها
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب و پنجره کلیه بلوک ها
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه درب و پنجره کلیه بلوک ها
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی کرتین وال استیک بخش تجاری
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی کرتین وال استیک بخش تجاری
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه کرتین وال استیک بخش تجاری
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی و آلومینیومی سرامیک بخش تجاری
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به سرامیک بخش تجاری
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب ها بخش تجاری
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه درب ها بخش تجاری

## Assignment_Table1
Task_Name
تجهیز دفتر نیرو های مهندسی
تجهیز محل اسکان نیرو های کارگری
تجهیز محل انبار مصالح
بررسی مغایرت نقشه های ابلاغی و همچنین مطابقت با اسناد مناقصه و ارائه گزارش مغایرت های بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
برآورد متریال و سفارش گذاری اولیه نمای یونیتایز بلوک A,B,C,E
نقشه برداری ازبیلت و تهیه صفحات بحران پیشنهادی بلوک E
تحلیل و ارائه گزارش انحرافات احتمالی سازه بلوک E
تهیه نقشه های مدول بندی اولیه بخش یونیتایز بلوک E
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E
انجام محاسبات و تهیه دفترچه پروفیل یونیت بلوک E
انجام محاسبات و تهیه دفترچه شیشه یونیت بلوک E
انجام محاسبات و تهیه دفترچه متریال غیرشیشه ای یونیت بلوک E
تطبیق مدول بندی و خط اولیه با برداشت ازبیلت نقشه برداری و تهیه خط نما و مدول بندی نمای یونیتایز بلوک E
تهیه جنرال دتایل بخش یونیتایز بلوک E
نقشه برداری ازبیلت و تهیه صفحات بحران پیشنهادی بلوک A,B,C
تحلیل و ارائه گزارش انحرافات احتمالی سازه بلوک A,B,C
تهیه نقشه های مدول بندی اولیه بخش یونیتایز بلوک A,B,C
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A,B,C
انجام محاسبات و تهیه دفترچه پروفیل یونیت بلوک A,B,C
انجام محاسبات و تهیه دفترچه شیشه یونیت بلوک A,B,C
انجام محاسبات و تهیه دفترچه متریال غیرشیشه ای یونیت بلوک A,B,C
تطبیق مدول بندی و خط اولیه با برداشت ازبیلت نقشه برداری و تهیه خط نما و مدول بندی نمای یونیتایز بلوک A,B,C
تهیه جنرال دتایل بخش یونیتایز بلوک A,B,C
ارائه روش و استانداردهای تست و نقشه های اولیه
تهیه و ارائه Method Statement
ساخت و حمل نمونه
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی پروفیل آلومینیومی و اکسسوار بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی شیشه بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی سرامیک یونیتایز بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی ملحقات بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی متریال مربوط به دودبند و حریق بند و بخاربند بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی بازشو های داخل نمای یونیتایز به همراه یراق آلات و اکسسوار بخش یونیتایز بلوک A,B,C,E
تهیه آلبوم ( نما گسترده، مقاطع، وال سکشن و پلان) بخش یونیتایز بلوک E
ساخت یونیت های بلوک E طبقه دوم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه دوم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه سوم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه سوم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه چهارم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه چهارم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه پنجم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه پنجم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه ششم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه ششم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هفتم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هفتم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هشتم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هشتم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه نهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه نهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه دهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه دهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه یازدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه یازدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه دوازدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه دوازدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه سیزدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه سیزدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه چهاردهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه چهاردهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه پانزدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه پانزدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه شانزدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه شانزدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هفدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هفدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هجدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه هجدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه نوزدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه نوزدهم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیستم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیستم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و یکم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و یکم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و دوم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و دوم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و سوم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و سوم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و چهارم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و چهارم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و پنجم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و پنجم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و ششم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و ششم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و هفتم
ساخت یونیت های بلوک E طبقه بیست و هفتم
حمل یونیت های بلوک E طبقه دوم
حمل یونیت های بلوک E طبقه سوم
حمل یونیت های بلوک E طبقه چهارم
حمل یونیت های بلوک E طبقه پنجم
حمل یونیت های بلوک E طبقه ششم
حمل یونیت های بلوک E طبقه هفتم
حمل یونیت های بلوک E طبقه هشتم
حمل یونیت های بلوک E طبقه نهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه دهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه یازدهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه دوازدهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه سیزدهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه چهاردهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه پانزدهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه شانزدهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه هفدهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه هجدهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه نوزدهم
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیستم
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و یکم
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و دوم
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و سوم
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و چهارم
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و پنجم
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و ششم
حمل یونیت های بلوک E طبقه بیست و هفتم
کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب E
تحلیل و ارائه گزارش کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب بلوک E
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه دوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه سوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه چهارم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه پنجم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه ششم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه هفتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه هشتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه نهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه دهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه یازدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه دوازدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه سیزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه چهاردهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه پانزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه شانزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه هفدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه هجدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه نوزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیستم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و یکم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و دوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و سوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و چهارم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و پنجم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و ششم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک E طبقه بیست و هفتم
نصب یونیت های بلوک E طبقه دوم
نصب یونیت های بلوک E طبقه سوم
نصب یونیت های بلوک E طبقه چهارم
نصب یونیت های بلوک E طبقه پنجم
نصب یونیت های بلوک E طبقه ششم
نصب یونیت های بلوک E طبقه هفتم
نصب یونیت های بلوک E طبقه هشتم
نصب یونیت های بلوک E طبقه نهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه دهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه یازدهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه دوازدهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه سیزدهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه چهاردهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه پانزدهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه شانزدهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه هفدهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه هجدهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه نوزدهم
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیستم
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و یکم
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و دوم
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و سوم
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و چهارم
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و پنجم
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و ششم
نصب یونیت های بلوک E طبقه بیست و هفتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه دوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه سوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه چهارم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه پنجم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه ششم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه هفتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه هشتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه نهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه دهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه یازدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه دوازدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه سیزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه چهاردهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه پانزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه شانزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه هفدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه هجدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه نوزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیستم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و یکم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و دوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و سوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و چهارم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و پنجم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و ششم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک E طبقه بیست و هفتم
تهیه نقشه های شاپ و آلبوم ( نما گسترده، مقاطع، وال سکشن و پلان) بخش یونیتایز بلوک A,B,C
ساخت یونیت های بلوک C طبقه دوم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه دوم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه سوم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه سوم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه چهارم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه چهارم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه پنجم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه پنجم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه ششم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه ششم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هفتم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هفتم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هشتم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هشتم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه نهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه نهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه دهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه دهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه یازدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه یازدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه دوازدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه دوازدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه سیزدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه سیزدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه چهاردهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه چهاردهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه پانزدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه پانزدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه شانزدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه شانزدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هفدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هفدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هجدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه هجدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه نوزدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه نوزدهم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیستم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیستم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و یکم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و یکم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و دوم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و دوم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و سوم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و سوم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و چهارم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و چهارم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و پنجم
ساخت یونیت های بلوک C طبقه بیست و پنجم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه دوم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه دوم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه سوم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه سوم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه چهارم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه چهارم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه پنجم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه پنجم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه ششم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه ششم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هفتم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هفتم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هشتم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هشتم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه نهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه نهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه دهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه دهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه یازدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه یازدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه دوازدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه دوازدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه سیزدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه سیزدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه چهاردهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه چهاردهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه پانزدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه پانزدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه شانزدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه شانزدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هفدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هفدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هجدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه هجدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه نوزدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه نوزدهم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیستم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیستم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و یکم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و یکم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و دوم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و دوم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و سوم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و سوم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و چهارم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و چهارم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و پنجم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و پنجم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و ششم
ساخت یونیت های بلوک A طبقه بیست و ششم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه دوم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه دوم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه سوم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه سوم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه چهارم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه چهارم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه پنجم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه پنجم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه ششم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه ششم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هفتم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هفتم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هشتم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هشتم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه نهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه نهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه دهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه دهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه یازدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه یازدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه دوازدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه دوازدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه سیزدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه سیزدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه چهاردهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه چهاردهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه پانزدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه پانزدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه شانزدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه شانزدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هفدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هفدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هجدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه هجدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه نوزدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه نوزدهم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیستم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیستم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و یکم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و یکم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و دوم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و دوم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و سوم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و سوم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و چهارم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و چهارم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و پنجم
ساخت یونیت های بلوک B طبقه بیست و پنجم
حمل یونیت های بلوک C طبقه دوم
حمل یونیت های بلوک C طبقه سوم
حمل یونیت های بلوک C طبقه چهارم
حمل یونیت های بلوک C طبقه پنجم
حمل یونیت های بلوک C طبقه ششم
حمل یونیت های بلوک C طبقه هفتم
حمل یونیت های بلوک C طبقه هشتم
حمل یونیت های بلوک C طبقه نهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه دهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه یازدهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه دوازدهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه سیزدهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه چهاردهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه پانزدهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه شانزدهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه هفدهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه هجدهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه نوزدهم
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیستم
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیست و یکم
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیست و دوم
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیست و سوم
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیست و چهارم
حمل یونیت های بلوک C طبقه بیست و پنجم
حمل یونیت های بلوک A طبقه دوم
حمل یونیت های بلوک A طبقه سوم
حمل یونیت های بلوک A طبقه چهارم
حمل یونیت های بلوک A طبقه پنجم
حمل یونیت های بلوک A طبقه ششم
حمل یونیت های بلوک A طبقه هفتم
حمل یونیت های بلوک A طبقه هشتم
حمل یونیت های بلوک A طبقه نهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه دهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه یازدهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه دوازدهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه سیزدهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه چهاردهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه پانزدهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه شانزدهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه هفدهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه هجدهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه نوزدهم
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیستم
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و یکم
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و دوم
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و سوم
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و چهارم
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و پنجم
حمل یونیت های بلوک A طبقه بیست و ششم
حمل یونیت های بلوک B طبقه دوم
حمل یونیت های بلوک B طبقه سوم
حمل یونیت های بلوک B طبقه چهارم
حمل یونیت های بلوک B طبقه پنجم
حمل یونیت های بلوک B طبقه ششم
حمل یونیت های بلوک B طبقه هفتم
حمل یونیت های بلوک B طبقه هشتم
حمل یونیت های بلوک B طبقه نهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه دهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه یازدهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه دوازدهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه سیزدهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه چهاردهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه پانزدهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه شانزدهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه هفدهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه هجدهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه نوزدهم
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیستم
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیست و یکم
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیست و دوم
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیست و سوم
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیست و چهارم
حمل یونیت های بلوک B طبقه بیست و پنجم
کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب C
تحلیل و ارائه گزارش کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب بلوک C
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه دوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه سوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه چهارم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه پنجم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه ششم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه هفتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه هشتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه نهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه دهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه یازدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه دوازدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه سیزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه چهاردهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه پانزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه شانزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه هفدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه هجدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه نوزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیستم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیست و یکم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیست و دوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیست و سوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیست و چهارم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک C طبقه بیست و پنجم
کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب A
تحلیل و ارائه گزارش کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب بلوک A
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه دوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه سوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه چهارم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه پنجم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه ششم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه هفتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه هشتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه نهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه دهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه یازدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه دوازدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه سیزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه چهاردهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه پانزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه شانزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه هفدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه هجدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه نوزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیستم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و یکم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و دوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و سوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و چهارم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و پنجم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک A طبقه بیست و ششم
کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب B
تحلیل و ارائه گزارش کنترل سازه تحویل شده با خط بحران مصوب بلوک B
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه دوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه سوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه چهارم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه پنجم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه ششم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه هفتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه هشتم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه نهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه دهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه یازدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه دوازدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه سیزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه چهاردهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه پانزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه شانزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه هفدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه هجدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه نوزدهم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیستم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیست و یکم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیست و دوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیست و سوم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیست و چهارم
نصب زیرسازی فلزی بخش یونیتایز بلوک B طبقه بیست و پنجم
نصب یونیت بلوک C طبقه دوم
نصب یونیت بلوک C طبقه سوم
نصب یونیت بلوک C طبقه چهارم
نصب یونیت بلوک C طبقه پنجم
نصب یونیت بلوک C طبقه ششم
نصب یونیت بلوک C طبقه هفتم
نصب یونیت بلوک C طبقه هشتم
نصب یونیت بلوک C طبقه نهم
نصب یونیت بلوک C طبقه دهم
نصب یونیت بلوک C طبقه یازدهم
نصب یونیت بلوک C طبقه دوازدهم
نصب یونیت بلوک C طبقه سیزدهم
نصب یونیت بلوک C طبقه چهاردهم
نصب یونیت بلوک C طبقه پانزدهم
نصب یونیت بلوک C طبقه شانزدهم
نصب یونیت بلوک C طبقه هفدهم
نصب یونیت بلوک C طبقه هجدهم
نصب یونیت بلوک C طبقه نوزدهم
نصب یونیت بلوک C طبقه بیستم
نصب یونیت بلوک C طبقه بیست و یکم
نصب یونیت بلوک C طبقه بیست و دوم
نصب یونیت بلوک C طبقه بیست و سوم
نصب یونیت بلوک C طبقه بیست و چهارم
نصب یونیت بلوک C طبقه بیست و پنجم
نصب یونیت بلوک A طبقه دوم
نصب یونیت بلوک A طبقه سوم
نصب یونیت بلوک A طبقه چهارم
نصب یونیت بلوک A طبقه پنجم
نصب یونیت بلوک A طبقه ششم
نصب یونیت بلوک A طبقه هفتم
نصب یونیت بلوک A طبقه هشتم
نصب یونیت بلوک A طبقه نهم
نصب یونیت بلوک A طبقه دهم
نصب یونیت بلوک A طبقه یازدهم
نصب یونیت بلوک A طبقه دوازدهم
نصب یونیت بلوک A طبقه سیزدهم
نصب یونیت بلوک A طبقه چهاردهم
نصب یونیت بلوک A طبقه پانزدهم
نصب یونیت بلوک A طبقه شانزدهم
نصب یونیت بلوک A طبقه هفدهم
نصب یونیت بلوک A طبقه هجدهم
نصب یونیت بلوک A طبقه نوزدهم
نصب یونیت بلوک A طبقه بیستم
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و یکم
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و دوم
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و سوم
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و چهارم
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و پنجم
نصب یونیت بلوک A طبقه بیست و ششم
نصب یونیت بلوک B طبقه دوم
نصب یونیت بلوک B طبقه سوم
نصب یونیت بلوک B طبقه چهارم
نصب یونیت بلوک B طبقه پنجم
نصب یونیت بلوک B طبقه ششم
نصب یونیت بلوک B طبقه هفتم
نصب یونیت بلوک B طبقه هشتم
نصب یونیت بلوک B طبقه نهم
نصب یونیت بلوک B طبقه دهم
نصب یونیت بلوک B طبقه یازدهم
نصب یونیت بلوک B طبقه دوازدهم
نصب یونیت بلوک B طبقه سیزدهم
نصب یونیت بلوک B طبقه چهاردهم
نصب یونیت بلوک B طبقه پانزدهم
نصب یونیت بلوک B طبقه شانزدهم
نصب یونیت بلوک B طبقه هفدهم
نصب یونیت بلوک B طبقه هجدهم
نصب یونیت بلوک B طبقه نوزدهم
نصب یونیت بلوک B طبقه بیستم
نصب یونیت بلوک B طبقه بیست و یکم
نصب یونیت بلوک B طبقه بیست و دوم
نصب یونیت بلوک B طبقه بیست و سوم
نصب یونیت بلوک B طبقه بیست و چهارم
نصب یونیت بلوک B طبقه بیست و پنجم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه دوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه سوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه چهارم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه پنجم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه ششم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه هفتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه هشتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه نهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه دهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه یازدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه دوازدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه سیزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه چهاردهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه پانزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه شانزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه هفدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه هجدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه نوزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیستم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیست و یکم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیست و دوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیست و سوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیست و چهارم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک C طبقه بیست و پنجم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه دوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه سوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه چهارم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه پنجم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه ششم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه هفتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه هشتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه نهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه دهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه یازدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه دوازدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه سیزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه چهاردهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه پانزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه شانزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه هفدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه هجدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه نوزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیستم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و یکم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و دوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و سوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و چهارم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و پنجم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک A طبقه بیست و ششم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه دوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه سوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه چهارم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه پنجم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه ششم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه هفتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه هشتم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه نهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه دهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه یازدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه دوازدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه سیزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه چهاردهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه پانزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه شانزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه هفدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه هجدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه نوزدهم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیستم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیست و یکم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیست و دوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیست و سوم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیست و چهارم
نصب متریال مربوط به دودبند مابین تراز طبقات بلوک B طبقه بیست و پنجم
بررسی مغایرت نقشه های ابلاغی و همچنین مطابقت با اسناد مناقصه و ارائه گزارش مغایرت های تراس ها کلیه بلوک ها
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی هندریل تراس ها کلیه بلوک ها
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی هندریل تراس ها کلیه بلوک ها
برآورد متریال و سفارش گذاری اولیه تراس ها
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه هندریل تراس ها کلیه بلوک ها
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب و پنجره کلیه بلوک ها
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه درب و پنجره کلیه بلوک ها
تهیه جنرال دتایل تراس ها کلیه بلوک ها
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی زیرسازی فلزی هندریل و فلاشینگ تراس های کلیه بلوک ها
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی پروفیل آلومینیومی و اکسسوار هندریل تراس های کلیه بلوک ها
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی متریال فلاشینگ هندریل تراس ها و بام کلیه بلوک ها
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی شیشه هندریل تراس های کلیه بلوک ها
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی شیشه درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها
نصب زیرسازی فلزی هندریل و فلاشینگ تراس های کلیه بلوک ها
نصب پروفیل آلومینیومی و اکسسوار هندریل تراس های کلیه بلوک ها
نصب متریال فلاشینگ هندریل تراس ها و بام کلیه بلوک ها
نصب شیشه و اکسسوار هندریل تراس های کلیه بلوک ها
نصب درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها
نصب شیشه درب و پنجره های خارج کرتین وال به همراه یراق آلات و اکسسوار تراس ها کلیه بلوک ها
بررسی مغایرت نقشه های ابلاغی و همچنین مطابقت با اسناد مناقصه و ارائه گزارش مغایرت های بخش تجاری
برآورد متریال و سفارش گذاری بخش تجاری
نقشه برداری ازبیلت و تهیه صفحات بحران پیشنهادی بخش تجاری
تحلیل و ارائه گزارش انحرافات احتمالی سازه بخش تجاری
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی کرتین وال استیک بخش تجاری
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی کرتین وال استیک بخش تجاری
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه کرتین وال استیک بخش تجاری
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به زیرسازی فلزی و آلومینیومی سرامیک بخش تجاری
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به سرامیک بخش تجاری
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب ها بخش تجاری
انجام کلیه محاسبات و تهیه دفترچه محاسبات مربوط به شیشه درب ها بخش تجاری
تهیه خط نمای بخش تجاری پروژه به لحاظ حدود اربعه و انطباق با معماری
تهیه نقشه های مدول بندی بخش تجاری
تهیه جنرال دتایل بخش تجاری
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی زیرسازی فلزی کرتین وال استیک بخش تجاری
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی پروفیل آلومینیومی و اکسسوار کرتین وال استیک بخش تجاری
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی شیشه کرتین وال استیک بخش تجاری
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی زیرسازی فلزی و الومینیومی سرامیک بخش تجاری
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی سرامیک بخش تجاری
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب های بخش تجاری
تدقیق و سفارش گذاری تکمیلی شیشه درب های بخش تجاری
نصب زیرسازی فلزی کرتین وال استیک بخش تجاری
نصب پروفیل آلومینیومی و اکسسوار کرتین وال استیک بخش تجاری
نصب شیشه کرتین وال استیک بخش تجاری
نصب زیرسازی فلزی و الومینیومی سرامیک بخش تجاری
نصب سرامیک بخش تجاری
نصب پروفیل آلومینیومی و اکسسوار درب های بخش تجاری
نصب شیشه درب های بخش تجاری
برچیدن کارگاه